- МИНИСТЕРСТВО

- СТРОИТЕЛЬСТВА

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПРИКАЗ

| ________________ |  | № ____ |
| --- | --- | --- |
|  | г. Новосибирск |  |

Об утверждении плана реализации государственной программы

Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей

в Новосибирской области» на 2023 год»

В целях реализации государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п, в 2023 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» на 2023 год» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                               А.В. Колмаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства

строительства Новосибирской области

от_____________№ ______________

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» на очередной 2023 год

(на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области

от 21.03.2023 № 99-п)

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» на очередной 2023 год

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год, в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области» |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| Задача государственной программы: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | ед. | 0,5 | 84 | 84 |  |
|  | 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | % | 0,5 | 1,42 | 1,42 |  |
|  | 3. Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем. | тыс. семей | - | 0,110 | 0,110 | Значение весового коэффициента не присвоено, целевой индикатор оценивается в составе целевого индикатора № 1. |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»

на очередной 2023 год

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | полугодовая | ежегодно | Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: МСУмо = МСУ1 +МСУ2 + МСУ3 +… + МСУn , где МСУ – количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; n – муниципальные образования Новосибирской области. Плановое значение индикатора определяется исходя из поданных заявок муниципальными образованиями Новосибирской области и объема средств, выделенных на реализацию программы в текущем году. | отчетность муниципальных образований Новосибирской области |
| 2. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | полугодовая | ежегодно | Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: ДМС = МСУмо / МСНмо , где МСУмо – общее количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; МСНмо – общее количество молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий по Новосибирской области по состоянию на 1 января 2014 года (5921 семей). Плановое значение индикатора определяется исходя из поданных заявок муниципальными образованиями Новосибирской области и объема средств, выделенных на реализацию программы в текущем году. | отчетность муниципальных образований Новосибирской области |
| 3. Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем. | годовая | нарастающим итогом | Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле: МСОмо = МСО1 +МСО2 + МСО3 +… + МСОn , где МСО – количество молодых семей, обеспеченных жильем. Производится подсчет количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты; n – муниципальные образования Новосибирской области. Плановое значение индикатора установлено «нефинансовым» соглашением о реализации на территории Новосибирской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 19.12.2022 № 2022-01105, заключенным между Минстроем России и Правительством Новосибирской области. Целевой индикатор введен с 2023 года, формируется нарастающим итогом, начиная с 2022 года. На 2022 год приведено базовое значение - 62 молодые семьи. | отчетность муниципальных образований Новосибирской области, «нефинансовое» соглашение о реализации на территории Новосибирской области государственных программ субъекта Российской Федерации от 19.12.2022 № 2022-01105 |

Таблица № 3

- Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

- государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»

- на очередной 2023 год

| - Наименование мероприятия | - Наименование показателя | - Код бюджетной классификации |  |  |  |  | - Значение показателя на очередной финансовый 2023 год, в том числе |  | - Ответственный исполнитель | - Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 6 месяцев | 12 месяцев |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение или строительство жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | количество молодых семей-получателей свидетельства о праве на получение социальной выплаты, шт. |  |  |  |  |  | 84 | 84 | Минстрой НСО во взаимодействии с МО | В 2023 году количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, составит 84. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1 508,5 | 1 575,5 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 126 712,5 | 132 341,2 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 10 | 03 | 39002R4979 | 540 | 60 426,2 | 63 000,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет * | 124 | 10 | 03 | 39002R4979 | 540 | 63 630,8 | 66 341,2 |  |  |
|  | местные бюджеты * | х | х | х | х |  | 2 655,5 | 3 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка | количество молодых семей, родивших (усыновивших) одного ребенка, шт. |  |  |  |  |  | 1 | 5 | Минстрой НСО во взаимодействии с МО | В 2023 году пяти молодым семьям, улучшившим свои жилищные условия по списку получателей 2022-2023 годов, у которых родились дети в период, установленный условиями программы, будет предоставлена дополнительная социальная выплата. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 144,0 | 233,0 |  |  |
|  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 144,0 | 1 165,0 |  |  |
|  | областной бюджет | 124 | 10 | 03 | 3900102640 | 360 | 144,0 | 1 165,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты * | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 126 856,5 | 133 506,2 | х | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 60 570,2 | 64 165,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 63 630,8 | 66 341,2 |  |  |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х |  | 2 655,5 | 3 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого на достижение цели 1 государственной программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 126 856,5 | 133 506,2 | х | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 60 570,2 | 64 165,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 63 630,8 | 66 341,2 |  |  |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х |  | 2 655,5 | 3 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по государственной программе | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 126 856,5 | 133 506,2 | х | х |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 60 570,2 | 64 165,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 63 630,8 | 66 341,2 |  |  |
|  | местные бюджеты | х | х | х | х |  | 2 655,5 | 3 000,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Таблица № 4

СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам

Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»

на 2023 год

| Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия) | Код наказа | Содержание наказа избирателей | Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2023 год | Объем и источники финансирования на 2023 год, (тыс. руб.) |  | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Реализация наказа в рамках мероприятия «1.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья». | 14-029 | НАКАЗ: Строительство жилья для молодых семей в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области» (Карасевский сельсовет) ДЕПУТАТ: Мамедов Майис Пирвердиевич, Мороз Иван Григорьевич | Реализация мероприятий в рамках государственной программы НСО «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области». Мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья». Общая сумма, предусмотренная к финансированию по Черепановскому району в рамках бюджета Новосибирской области на 2023 год по данному направлению составляет 2 742,6 тыс. рублей. | Итого, в том числе | 2 856,0 | Администрация Черепановского района, Минстрой НСО |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 335,9 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1 406,7 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 113,4 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

__________