## Лист1
Губернатор Новосибирской области
_____________________ А.А. Травников
"____" _________________________ 2024
ПЛАН-ГРАФИК
("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Новосибирской области,
включенных в единых реестр проблемных объектов, предусмотренных частью 1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
(по состоянию на 01.07.2024)
№ п/п | Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | [12 empty] | Информация о застройщике |  |  | Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |  |  |  | Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | [5 empty] | Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |  |  |  | План мероприятий по восстановлению прав граждан
[21 empty] | меры нормативного (правового) характера |  |  | меры финансового характера |  |  | способ |  |  | срок восстановления прав граждан | Завершение строительства проблемного многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости | [29 empty] | Иной способ
| Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов | адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | кадастровый номер земельного участка | степень строительной готовности многоквартир-ного дома и (или) иного объекта недвижимости | общая площадь жилых помещений (квартир) | количество жилых помещений (квартир) | количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительства/ паенакопления | общая площадь нежилых помещений | количество нежилых помещений | количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительства | Наименование | ИНН | сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | иные договоры | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | за счет мер регионального характера | за счет мер застройщика | [9 empty] | График завершения строительства | [15 empty] | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Дата начала заселения |  | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяц) |  | Выплата денежной компенсации или предоставление жилых помещений в собственность за счет региональных мер | [5 empty] | Срок восстановления прав граждан участников строительства иным способом, всего (месяцев)
[31 empty] | Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |  | Дата и номер определения арибтражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |  | Дата государственной регистрации права перехода на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |  | Дата внесения изменений в разрешение на строительство |  | Дата завершения проектно-изыскательских работ |  | Дата получения заключения экспертихы и проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | [17 empty] | Принятие решения о предоставлении компенсационных жилых и нежилых помещений/принятие решения о выплате возмещения |  | Начало передачи компенсационных жилых и нежилых помещений/начало выплаты возмещения |  | Прекращение обязательств застройщика перед всеми участниками строительства
[43 empty] | Дата начала строительно-монтажных работ |  | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |  | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |  | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |  | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |  | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
[31 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49
1 | р-2159 | - | 1, 2, 3 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район, ул. Журинская, 37 | № Ru54303000-244 от 09.08.2013 до 08.02.2016, продление от 19.12.2016 до 09.08.2018 | 54:35:101275:93 | 0% | 15736.6 | 184 | 175 | 781.36 | 1 | 1 | ООО "БРИК" | 5406570138 | конкурсное производство, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 19.04.2022, дело № А45-16381/2019 | 32 | 76 | 1 | 0 | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 4 кв. 2023 | реализиция масштабного инвестиционного проекта | Реализация Закона № 583-ОЗ | 3 кв. 2024 | предоставление жилых помещений в собственность гражданам |  | предоставление компенсационных объектов недвижимости |  | 3 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022-12-31 | 2023-02-13 | 2024-08-01 |  | 2024-09-30 |  | 21
2 | р-16975 | 54-000924 | 2, 3 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 242/1 (блок-секции 1, 2) | № 54-RU54303000-398и7-2022 от 28.07.2022, № Ru54303000-398 от 30.12.2022 со сроком действия до 31.12.2023 | 54:35:000000:11606 | 35% | 14409.8 | 230 | 230 | 1022.7 | 106 | 52 | ООО "РИК" | 5407023900 | конкурсное производство, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2023, дело № А45-5861/2022 | 186 | 181 | 52 | 0 | - | - | - | передача прав застройщика созданному ЖСК | 4 кв. 2024 | возобновление строительства |  | завершение строительства |  | 4 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | р-16977 | 54-000924 | 3 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 242/1 (здание № 3) | № 54-RU54303000-398и7-2022 от 28.07.2022, № Ru54303000-398 от 30.12.2022 со сроком действия до 31.12.2023 | 54:35:000000:11606 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1819.95 | 20 | 20 | ООО "РИК" | 5407023900 | конкурсное производство, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2023, дело № А45-5861/2022 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | передача прав застройщика созданному ЖСК | 4 кв. 2024 | возобновление строительства | - | завершение строительства |  | 4 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | р-16978 | 54-000924 | 3 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 242/1 (отдельностоящая автостоянка) | № 54-RU54303000-398и7-2022 от 28.07.2022, № Ru54303000-398 от 30.12.2022 со сроком действия до 31.12.2023 | 54:35:000000:11606 | 30% | 0 | 0 | 0 | 2526.26 | 152 | 152 | ООО "РИК" | 5407023900 | конкурсное производство, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2023, дело № А45-5861/2022 | 50 | 0 | 50 | 0 | - | - | - | передача прав застройщика созданному ЖСК | 4 кв. 2024 | возобновление строительства | - | завершение строительства |  | 4 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | -
5 | р-15578 | 54-001363 | 2 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Вилюйская, 5 стр., № 5 по генплану | № Ru54303000-451 от 17.12.2014 до 20.12.2016; изменения и продление № Ru54303000-451 от 09.01.2023 до 01.12.2024 | 54:35:072205:22; 54:35:072205:51 | 60% | 14546.65 | 271 | 265 | 1456.42 | 10 | 0 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области | 5406802011 | - | 277 | 231 | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 | 4 кв. 2020 | Принятие решение ППК Фонд о восстановлении прав граждан | финансирование за счет средств федерального и областного бюджета | 4 кв. 2024 | завершение строительства | Принято решение Фондом - завершение строительства |  |  | 4 кв. 2024 | 2020-12-09 | 2020-12-08 | 2021-02-19 | 19.02.2021, А45-2127/2018 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-07-30 | 2022-10-20 | 2022-07-30 | 2022-10-14 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | - | - | - | - | 2024-10-30 | - | 2024-11-30 | - | 2024-11-30 | - | 2024-12-16 | - | 2024-12-16 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | р-15746 | 54-001338 | 1, 2 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, микрорайон Закаменский, 11 стр. | № 54-Ru54303000-27и1-2022 от 12.04.2022 до 10.10.2023 | 54:35:071001:1 | 90% | 11733.13 | 225 | 218 | 398.72 | 4 | 0 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области | 5406802011 | - | 230 | 218 | - | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 | 4 кв. 2020 | Принятие решения ППК Фонд о восстановлении прав граждан | Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов | 3 кв. 2024 | завершение строительства | Принято решение Фондом - завершение строительства |  |  | 3 кв. 2024 | - | - | - | - | 2020-11-23 | 2020-10-01 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-01-31 | 2022-03-25 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | - | - | - | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | р-15747 | 54-001337 | 1, 2 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, микрорайон Закаменский, 13 стр. | № 54-RU54303000-249и2-2022-2022 от 18.05.2022 до 01.09.2023 | 54:35:071001:1 | 90% | 11699.95 | 224 | 218 | 397.08 | 4 | 0 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области | 5406802011 | - | 261 | 217 | - | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 | 4 кв. 2020 | Принятие решения ППК Фонд о восстановлении прав граждан | Финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов | 3 кв. 2024 | завершение строительства | Принято решение Фондом - завершение строительства |  |  | 3 кв. 2024 | - | - | - | - | 2020-11-23 | 2020-10-01 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | - | - | - | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | 2024-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | р-9264 | 54-01875 | 1 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 378/1 стр., № 2 по генплану | № 54-Ru54303000-321и2-2016 от 05.08.2016; изменения и продление № Ru54303000-321 от 22.12.2022 до 30.06.2024 | 54:35:033045:6 | 39% | 12290.01 | 299 | 270 | 2366.42 | 6 | 0 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области | 5406802011 | - | 265 | 269 | - | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 | 3 кв. 2021 | Принятие решение ППК Фонд о восстановлении прав граждан | финансирование за счет средств федерального и областного бюджета | 4 кв. 2025 | завершение строительства | Принято решение Фондом - завершение строительства |  |  | 4 кв. 2025 | 2021-08-24 | 2021-08-03 | 2021-10-19 | 14.06.2022, А45-2126/2018 | 2022-02-22 | 2022-09-27 | - | - | - | - | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-09-01 | - | - | - | 2025-03-31 | - | 2025-09-30 | - | 2025-11-30 | - | 2025-11-30 | - | 2025-12-31 | - | 2025-12-31 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | отсутствует в ЕРПО | - | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 253 стр., № 7 | № 54-Ru543000-401/1и-2017 23.10.2017, продление от 25.05.2021 до 15.01.2025 | 54:35:062555:99 | 40% | 9785.2 | 238 | 236 | 0 | 0 | 0 | ЖСК "Вертикаль-7" | 5404319867 |  | 294 | 226 | 0 | 0 | - | - | - | передача прав застройщика созданному ЖСК | 1 кв. 2024 | возобновление строительства | - | - | завершение строительства | 3 кв. 2025 | 2023-12-15 | 2023-11-24 | 2024-01-31 | 2024-01-21 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 2024-02-28 | 2024-02-12 | - | - | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | - | - | - | - | 2025-06-30 | - | 2025-08-31 | - | 2025-08-31 | - | 2025-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п. | 3 кв. 2025 | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | 3 кв. 2025 | завершение строительства
[21 empty] | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 3 кв. 2025 | Реализация масштабных инвестиционных проектов | Реализация масштабных инвестиционных проектов | 3 кв. 2025 | завершение строительства
10 | отсутствует в ЕРПО | 54-001149 | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тополевая, 5 | № 54-Ru54303000-164/1и1-2019 от 14.01.2019, № Ru54303000-164 от 27.12.2022 до 20.01.2024 | 54:35:071055:26 | 70% | 0 | 0 | 0 | 16422 | 622 | 399 | ООО "Многопрофильная клиника" | 5406533922 | - | 150 | 0 | 150 | 0 | - | - | - | финансирование за счет денежных средств застройщика | 4 кв. 2024 | завершение строительства |  |  | завершение строительства | 4 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-12-31 | - | 2024-12-31 | - | 2024-12-31 | - | 2024-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | отсутствует в ЕРПО | - | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Родниковая, д. 7 | № Ru54303000-153/6-и4 от 14.11.2014 до 01.09.2015 | 54:35:072001:218 | 100% | 2212.28 | 36 | 36 | 720 | 11 | 11 | ЖСК "Ключ" | 5406829221 | - | 31 | 0 | 7 | 47 | Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п. | 2 кв. 2024 | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | 2 кв. 2024 | завершение строительства |  | завершение строительства |  | 3 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-09-30 | - | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | Постановление Администрации Новосибирской области от 09.03.2010 № 80-па. | 2 кв. 2024 | Предоставление субсидий гражданам. | Предоставление субсидий гражданам. | 2 кв. 2024 | завершение строительства
[21 empty] | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 2 кв. 2024 | Реализация масштабных инвестиционных проектов | Реализация масштабных инвестиционных проектов | 2 кв. 2024 | завершение строительства
12 | исключен из ЕРПО | - | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Красина, 56 | № Ru54303000-401/3-и3 от 20.03.2013, продление от 11.10.2021 до 20.08.2022 | 54:35:014150:0053, 54:35:014150:0043 | 95% | 6693.4 | 127 | 127 | 1879.33 | 7 | 7 | ЖСК "На Красина" | 5405087030 | - | 123 | 113 | - | 0 | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 3 кв. 2024 | Реализация масштабных инвестиционных проектов | Реализация масштабных инвестиционных проектов | 3 кв. 2024 | завершение строительства | - | завершение строительства | - | 3 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-08-31 |  | 2024-08-31 | - | 2024-09-30 | - | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | отсутствует в ЕРПО | - | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Немировича-Данченко, 16/2 | № 54-Ru54303000-203/1и1-2016 от 15.12.2016; изменения и продление № 54-Ru54303000-203/1и2-2022 от 22.02.2022 до 31.05.2023 | 54:35:063851:3982 | 85% | 5637.1 | 118 | 101 | 325.2 | 1 | 1 | ЖСК "Держава" | 5404097117 | - | 73 | 80 | - | - | Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п. | 3 кв. 2024 | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | 3 кв. 2024 | завершение строительства |  | завершение строительства |  | 3 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-07-31 | - | 2024-08-31 | - | 2024-09-30 | - | 2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | Постановление Администрации Новосибирской области от 09.03.2010 № 80-па. | 3 кв. 2024 | Предоставление субсидий гражданам. | Предоставление субсидий гражданам. | 3 кв. 2024 | завершение строительства
[21 empty] | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 3 кв. 2024 | Реализация масшабных инвестиционных проектов | Реализация масшабных инвестиционных проектов | 3 кв. 2024 | завершение строительства
14 | отсутствует в ЕРПО | - | - | Новосибирская область, г. Обь, южнее поселка Дорожников | отменено администрацией города Оби в 2010 году | 54:36:020206:0018; 54:35:020206:0009; 54:36:020206:0010 | 0% | н/д | 335 | 132 | - | - | - | Новосибирский фонд "Жилище" | 5407251102 | ликвидировано, определение Арбитражного суда Новосибирской области от 05.06.2020, дело № А45-10973/2017 | 130 | 132 | - | - | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 4 кв. 2023 | реализиция масштабного инвестиционного проекта | Реализация Закона № 583-ОЗ | 4 кв. 2024 | предоставление жилых помещений в собственность гражданам |  | предоставление жилых помещений |  | 4 кв. 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-07-31 |  | 2024-12-31 | - | 2024-12-31 | - | - | -
Министр строительства Новосибирской области | [5 empty] | А.В. Колмаков