## Лист1
Губернатор Новосибирской области
_____________________ А.А. Травников
"____" _________________________ 2025
ПЛАН-ГРАФИК
("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Новосибирской области,
включенных в единых реестр проблемных объектов, предусмотренных частью 1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
(по состоянию на 01.07.2025)
№ п/п | Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | [12 empty] | Информация о застройщике |  |  | Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |  |  |  | Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | [5 empty] | Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |  |  |  | План мероприятий по восстановлению прав граждан
[21 empty] | меры нормативного (правового) характера |  |  | меры финансового характера |  |  | способ |  |  | срок восстановления прав граждан | Завершение строительства проблемного многоквартирного жилого дома и (или) иного объекта недвижимости | [29 empty] | Иной способ
| Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов | адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | кадастровый номер земельного участка | степень строительной готовности многоквартир-ного дома и (или) иного объекта недвижимости | общая площадь жилых помещений (квартир) | количество жилых помещений (квартир) | количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительства/ паенакопления | общая площадь нежилых помещений | количество нежилых помещений | количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительства | Наименование | ИНН | сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | иные договоры | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | за счет мер регионального характера | за счет мер застройщика | [9 empty] | График завершения строительства | [15 empty] | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | Дата начала заселения |  | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяц) |  | Выплата денежной компенсации или предоставление жилых помещений в собственность за счет региональных мер | [5 empty] | Срок восстановления прав граждан участников строительства иным способом, всего (месяцев)
[31 empty] | Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |  | Дата и номер определения арибтражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |  | Дата государственной регистрации права перехода на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |  | Дата внесения изменений в разрешение на строительство |  | Дата завершения проектно-изыскательских работ |  | Дата получения заключения экспертихы и проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | [17 empty] | Принятие решения о предоставлении компенсационных жилых и нежилых помещений/принятие решения о выплате возмещения |  | Начало передачи компенсационных жилых и нежилых помещений/начало выплаты возмещения |  | Прекращение обязательств застройщика перед всеми участниками строительства
[43 empty] | Дата начала строительно-монтажных работ |  | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |  | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |  | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |  | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |  | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения
[31 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49
1 | р-9264 | 54-01875 | 1 | Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 378/1 стр., № 2 по генплану | № Ru54303000-321 от 14.10.2013, продление от 05.08.2024 до 30.09.2025 | 54:35:033045:6 | 45% | 12290.01 | 299 | 270 | 2366.42 | 6 | 0 | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области | 5406802011 | - | 265 | 269 | - | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 | 3 кв. 2021 | Принятие решение ППК Фонд о восстановлении прав граждан | финансирование за счет средств федерального и областного бюджета | 4 кв. 2025 | завершение строительства | Принято решение Фондом - завершение строительства |  |  | 4 кв. 2025 | 2021-08-24 | 2021-08-03 | 2021-10-19 | 14.06.2022, А45-2126/2018 | 2022-02-22 | 2022-09-27 | - | - | - | - | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-09-01 | 2024-08-27 | - | - | - | - | 2025-09-30 | - | 2025-11-30 | - | 2025-11-30 | - | 2025-12-31 | - | 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | р-9592 | 54-00207 | 2 | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 21 | № 54-Ru 54303000-201-2015 от 03.07.2015; продление от 05.02.2025 со сроком действия до 03.04.2026 | 54:35:064090:192 | 45% | 14886.3 | 314 | 293 | 314 | 3 | 1 | ООО "Строй-плюс" | 5405403060 | - | 285 | 284 | 1 | 0 | Федеральный закон от 26.10.2022 № 127-ФЗ | 3 кв. 2025 | введение процедуры банкротства | передача прав на земельный участок и объект незавершенного строительства новому застройщику или созданному ЖСК | 4 кв. 2025 | возобновление строительства |  |  | завершение строительства | 4 кв. 2025
3 | отсутствует в ЕРПО | - | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 253 стр., № 7 | № Ru543000-401 23.10.2017, продление от 16.01.2025 со сроком действия до 20.06.2026 | 54:35:062555:99 | 60% | 9785.2 | 238 | 236 | 0 | 0 | 0 | ЖСК "Вертикаль-7" | 5404319867 | - | 294 | 226 | 0 | 0 | - | - | - | передача прав застройщика созданному ЖСК | 1 кв. 2024 | возобновление строительства | - | - | завершение строительства | 4 кв. 2025 | 2023-12-15 | 2023-11-24 | 2024-01-31 | 2024-01-21 | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 2024-02-28 | 2024-02-12 | - | - | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | - | - | - | - | 2025-12-31 | - | 2025-12-31 | - | 2025-12-31 | - | 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п. | 4 кв. 2025 | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | 4 кв. 2025 | завершение строительства
[21 empty] | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 4 кв.2025 | Реализация масштабных инвестиционных проектов | Реализация масштабных инвестиционных проектов | 4 кв. 2025 | завершение строительства
4 | отсутствует в ЕРПО | - | - | Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 242/1 (блок-секции 1, 2) | № Ru54303000-398 от 13.12.2013, изменения от 19.02.2025 со сроком действия до 30.12.2028 | 54:35:000000:11606 | 35% | 14409.8 | 230 | 230 | 1022.7 | 106 | 52 | ЖСК "Партнер" | 5405097991 | - | 186 | 181 | 52 | 0 | - | - | - | передача прав застройщика созданному ЖСК | 4 кв. 2024 | возобновление строительства |  |  | завершение строительства | 4 кв. 2026 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | - | 16.12.2024 А45-5861/2022 | 2024-12-25 | - | 2024-12-27 | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | - | - | - | - | - | 2026-06-30 | - | 2026-09-30 | - | 2026-12-31 | - | 2026-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п. | 4 кв. 2026 | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | Предоставление субсидий на тех.присоединение, лифты и благоустройство. | 4 кв. 2026 | завершение строительства
[21 empty] | Закон Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ | 4 кв. 2026 | Реализация масштабных инвестиционных проектов | Реализация масштабных инвестиционных проектов | 4 кв. 2026 | завершение строительства
Министр строительства Новосибирской области | [5 empty] | Д.Н. Богомолов