УТВЕРЖДЕН

в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» от 24.07.2019.  (с изменениями в части корректировки типовых результатов регионального проекта от 10.09.2019)

П А С П О Р Т

регионального проекта Новосибирской области

«Жильё»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Жильё |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Жильё | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Т.С. Прокопьева – начальник сводно-аналитического отдела министерства строительства Новосибирской области |  |  |
| Связь с государственными программами Новосибирской области, Российской Федерации | Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 -2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п; Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п; Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710. |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: увеличение в Новосибирской области объема жилищного строительства не менее чем до 2,62 млн. квадратных метров к 2024 году, в том числе за счет: – привлечения субсидий из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионе; – вовлечения в оборот федеральных земель в целях жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Общий объем ввода жилья на территории Новосибирской области, млн. кв. м, в том числе: | основной | 1,73 | 01.01.2018 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 2,27 | 2,45 | 2,62 |
| 1.11. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в Новосибирской области | основной | 0,11 | 01.01.2018 | 0,24 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Объем ввода индустриального жилья, млн. кв. м | дополнительный | - | 01.01.2018 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 0,66 | 0,73 | 0,84 |
| 1.13. | Объем ввода стандартного жилья, млн. кв. м | дополнительный | 1,31 | 01.01.2018 | 1,2 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,59 | 1,71 | 1,83 |
| 2. | Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей. | дополнительный | 47,96 | 01.01.2018 | 52,9 | 55,01 | 56,6 | 58,3 | 60,0 | 61,0 | 61,5 |
| 3. | Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства в рамках Закона № 161 ФЗ, га | основной | 304,4 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Количество земельных участков, планируемых к вовлечению оборот в целях жилищного строительства в рамках Закона № 161 ФЗ, единиц | дополнительный | 30 | 01.01.2018 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | Срок получения разрешения на строительство, сутки | дополнительный | 7 | 01.01.2018 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сутки | дополнительный | 7 | 01.01.2018 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде, ед. | дополнительный | 4 | 01.01.2018 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8. | Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, сутки | дополнительный | 30 | 01.01.2018 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9. | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде,% | дополнительный | 15 | 01.01.2018 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |  |  |
| 1.1. | Принято решение об участии в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета | 22.11.2018 | Выделены средства из федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Новосибирской области |
| 1.2. | Предусмотрены средства за счет областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета | 15.02.2019 | Заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о финансировании мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области (далее – Соглашение) |
| 1.3. | Приняты обязательства в рамках Соглашения о вводе жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области | 31.12.2019 | Обеспечен ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства |
| 2. | Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства |  |  |
| 2.1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р | 31.12.2024 | Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство и вводу объекта в эксплуатацию до 5 рабочих дней |
|  |  | 31.12.2024 | Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства, осуществляемые исключительно в электронном формате |
| 3. | Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение |  |  |
| 3.1. | Направлен перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства, в Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения | 31.12.2024 | Переданы полномочия по управлению федеральными земельными участками для вовлечения в оборот для жилищного строительства по результатам работы с Единым институтом развития в жилищной сфере |

* - Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области, в том числе: | 1305,7 | 1695,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695,7 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 914,0 | 1013,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013,3 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет, в т.ч.: Новосибирской области | 391,7 | 682,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,4 |
|  | бюджеты муниципальных образований Новосибирской области | 0 | 53,2 |  |  |  |  |  | 53,2 |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  | 1305,7 | 1695,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695,7 |
| федеральный бюджет |  | 914,0 | 1013,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.: |  | 391,7 | 682,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,4 |
| бюджеты муниципальных образований Новосибирской области |  |  | 53,2 |  |  |  |  |  | 53,2 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - Планируемый объем финансирования подлежит ежегодному уточнению

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | И.И. Шмидт | Министр строительства Новосибирской области | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области | 20% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Т.С. Прокопьева | Начальник сводно-аналитического отдела министерства строительства Новосибирской области | Е.А. Бондаренко, заместитель министра строительства Новосибирской области | 50% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 3. | Руководитель регионального проекта | И.И. Шмидт | Министр строительства Новосибирской области | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области | 20% |
| Принято решение об участии в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.И. Шмидт | Министр строительства Новосибирской области | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области | 20% |
| 5. | Участник регионального проекта | Е.А. Бондаренко | Заместитель министра строительства Новосибирской области | И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области | 30% |
| Предусмотрены средства за счет областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.И. Шмидт | Министр строительства Новосибирской области | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области | 20% |
| 7. | Участник регионального проекта | Ю.В. Сырова | Начальник управления экономики министерства строительства Новосибирской области | И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области | 30% |
| Приняты обязательства в рамках Соглашения о вводе жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.И. Шмидт | Министр строительства Новосибирской области | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области | 20% |
| 9. | Участник регионального проекта | А.В. Колмаков | Заместитель министра строительства Новосибирской области | И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области | 20% |
| 10. | Участник регионального проекта | Т.С. Прокопьева | Начальник сводно-аналитического отдела министерства строительства Новосибирской области | Е.А. Бондаренко, заместитель министра строительства Новосибирской области | 30% |
| Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.И. Шмидт | Министр строительства Новосибирской области | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области | 20% |
| 12. | Участник регионального проекта | О.Р. Козлова | Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Новосибирской области | А.В. Колмаков, заместитель министра строительства Новосибирской области | 30% |
| Направлен перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства в Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения |  |  |  |  |  |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.И. Шмидт | Министр строительства Новосибирской области | С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области | 20% |
| 14. | Участник регионального проекта | Д.С. Тимонов | Начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области | И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области | 30% |

6. Дополнительная информация

Реализация регионального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», в совокупности с реализацией национальных проектов и их региональных составляющих по другим направлениям, определенных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%, позволит обеспечить достижение увеличение объема жилищного строительства на территории Новосибирской области не менее чем до 2,62 млн. квадратных метров к 2024 году. Основные определения и детализация терминологии регионального проекта «Жилье»: «совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья» - реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; «стандартное жилье» - в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства» - оптимизация процедур в жилищном строительстве и снижение издержек застройщиков; «обеспечение эффективного использования земель» - комплекс мер нормативно-правового регулирования, направленных на вовлечение свободных и неэффективно используемых земельных участков, прежде всего в границах городов, в целях массового жилищного строительства;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту регионального проекта Новосибирской области «Жилье»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Принято решение об участии в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обобщена информация о площадках комплексной застройки, на территориях которых планируется ввод жилья | 01.06.2018 | 01.07.2018 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков Д.С. Тимонов | Принято решение о развитии территорий, на которых планируется ввод жилья | РП |
| 1.1.2. | Сформирован пакет документов в целях получения субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области | 01.07.2018 | 06.07.2018 далее ежегодно | И.И. Шмидт Е.А. Бондаренко | Направлена заявка в Минстрой России в целях получения субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области | РП1 |
| 1.1. | Контрольная точка: Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, в который включена Новосибирская область для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства |  | 31.12.2018 далее ежегодно | И.И. Шмидт Е.А. Бондаренко | Получено уведомление из Минстроя России о включении Новосибирской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства | РПК |
| 2. | Предусмотрены средства за счет областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Сформированы предложения для включения ассигнований в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в целях софинансирования реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области |  | 01.10.2018 далее ежегодно | И.И. Шмидт Е.А. Бондаренко Ж.В.Вихрова | Отчет одобрен Региональным проектным комитетом | РПК2 |
| 2.1. | Контрольная точка: Объем средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области утвержден федеральным законом |  | 31.12.2018 далее ежегодно | И.И. Шмидт Е.А. Бондаренко Ж.В.Вихрова | Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области утверждены федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | РПК2 |
| 3. | Приняты обязательства в рамках Соглашения о вводе жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о финансировании мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области (далее – Соглашение | 01.12.2018 | 15.02.2019 | И.И. Шмидт Е.А. Бондаренко Т.С. Прокопьева | Отчет одобрен Региональным проектным комитетом | РПК2 |
| 3.1.2. | Установлены плановые значения показателей результативности по вводу жилья в рамках Соглашения | 01.12.2018 | 07.02.2019 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков Д.С. Тимонов | Отчет одобрен региональным проектным комитетом | РПК2 |
| 3.1. | Контрольная точка: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области | 07.02.2019 | 31.12.2019 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков Д.С. Тимонов | Отчет о достижении показателей результативности направлен в Минстрой России | РПК2 |
| 4. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Внесены изменения в административный регламент министерства строительства Новосибирской области по предоставлению услуги по получению разрешения на строительство в части сокращения сроков до 5 рабочих дней | 07.02.2019 | 31.12.2020 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков О.Р. Козлова | Административный регламент утвержден Приказом министерства строительства Новосибирской области | РПК2 |
| 4.1.2. | Внесены изменения в административный регламент министерства строительства Новосибирской области по предоставлению услуги, регламентирующую выдачу разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию в электронном виде до 100% | 07.02.2019 | 31.12.2024 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков О.Р. Козлова | Административный регламент утвержден Приказом министерства строительства Новосибирской области | РПК2 |
| 4.1. | Контрольная точка: Обеспечена возможность прохождения административных процедур по получению разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию до 5 рабочих дней и в электронном виде | 07.02.2019 | 31.12.2024 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков О.Р. Козлова | Отчет одобрен Региональным проектным комитетом | РПК2 |
| 5. | Направлен перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства, в Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Формирование перечня земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства, в Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения | 01.02.2019 | 31.12.2023 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков Д.С. Тимонов | Направлен перечень земельных участков в Единый институт развития в жилищной сфере | РП1 |
| 5.1.2. | Принято решение Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о целесообразности передачи органам государственной власти Новосибирской области по управлению и распоряжению земельными участками | 01.02.2019 | 31.12.2023 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков Д.С. Тимонов Р.Г. Шилохвостов | Получен Протокол по управлению и распоряжению земельными участками | РПК2 |
| 5.1. | Контрольная точка: Переданы полномочия по управлению федеральными земельными участками для вовлечения в оборот для жилищного строительства по результатам работы с Единым институтом развития в жилищной сфере | 01.02.2019 | 31.12.2024 | И.И. Шмидт А.В. Колмаков Д.С. Тимонов | Отчет одобрен Региональным проектным комитетом | РПК2 |

_________

Руководитель регионального проекта Новосибирской области «Жильё».

Региональный проектный офис органов исполнительной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области.