## ДЦП свод
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части снабжения населения топливом в 2012 году | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ
министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
[5 empty] | Начало работ | 2012-03-05
Архипов Д.Н. |  |  |  |  | Окончание работ | 2012-12-25 | [7 empty] | "____"_____2012_______________Д.В.Вершинин
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МС и ЖКХ | Внешние Исполнители
Этап 0.
0.1 | Заключение соглашений между министерством и МО | 2012-03-05 | 25 | 2012-03-30 | Управление ЖКХ гл.специалист Пинигина С.В. 223-17-48 | Администрации МО
Этап 1.
1.1 | Перечисление денежных средств администрациям МО | 2012-04-02 | 30 | 2012-05-02 | Управление ЖКХ | МФ и НП
Этап 2.
2.1 | Контроль целевого расходования субсидии (предоставление в министерство копий платежных документов) | 2012-05-02 | 237 | 2012-12-25 | Управление ЖКХ | Администрации МО
План финансирования
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
| Окончательный расчет | 2012-04-02 | 30 | 2012-05-02 |  | 37551 | 0 | 0 | 0 | 37551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 37551 | 0 | 0 | 0 | 37551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]

## шаблон для МО
УТВЕРЖДАЮ
глава_____________________________районна
ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012-2017годы" / Наименование мероприятий ДЦП |  |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20
Координатор ФИО/тел/эл.почта |  |  |  |  | Окончание работ | * | [7 empty] | "____"___________2012_______________ИОФ
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МР | Внешние Исполнители
Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения между МСЖКХ НСО и администрациями районов | 2012-02-20 | 15 | 2012-03-06
0.2 | Заключение соглашения между администрациями районов и администрациями МО | 2012-03-06 | 9 | 2012-03-15
0.3 | Аукцион и заключение муниципального контракта | 2012-03-16 | 43 | 2012-04-28
Этап 1. (основные направления СМР)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
| Этап 2. |  |  | *не позднее 20 дек 12
2.1 | Мониторинг и контроль за строительством объектов
2.3 | Согласование и утверждение актов выполненных работ и ввода в эксплуатацию |  |  | *
Этап 3.
3.1
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
1 | Этап 1. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет (кредиторка 2011 года) |  |  |  |  | 0
2 | Этап 2. | 0 | 0 | * |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
3 | Этап 3. | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]