## ДЦП свод
ДЦП "Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы" |  |  |  |  | Начало работ | 2012-01-11
Архипов Д.Н. |  |  |  |  | Окончание работ | 2012-12-29 | [7 empty] | "____"___________2012_______________Д.В.Вершинин
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
| Этап 0. |  |  |  | Болдырева В.В. | МРиГО НСО
0.1 | Формирование перечня объектов по программе и Заседание комиссии по отбору объектов | 2012-01-11 | 20 | 2012-01-31
0.2 | Подготовка и утверждение проекта распоряжения Правительства Новосибирской области "О перечне объектов на 2012 год" Подготовка и утверждение проекта постановления Правительства НСО "Об утверждении условий предоставления субсидий местным бюжетам на реализации мероприятий программы" | 2012-02-15 | 45 | 2012-03-31
0.3 | Заключение соглашения между МСЖКХ НСО и администрациями районов | 2012-03-31 | 7 | 2012-04-07
| Этап 1. |  |  |  | Болдырева В.В. | МРиГО НСО
1.1 | Заявка на финансирование программы из областного бюджета в Минфин НСО | 2012-03-01 | ежемесячно | 2012-12-10
1.2 | Заключение соглашения между администрациями районов и администрациями МО | 2012-03-31 | 7 | 2012-04-07
1.3 | Аукцион и заключение муниципального контракта | 2012-03-31 | 43 | 2012-05-13
| Этап 2. |  |  |  | Болдырева В.В. | МРиГО НСО, организации
2.1 | Строительство объектов газификации | 2012-05-14 | 220 | 2012-12-20
2.2 | Мониторинг и контроль за строительством объектов | 2012-06-01 | 210 | 2012-12-28
2.3 | Формирование перечня объектов на 2013 год по программе и Заседание комиссии по отбору объектов | 2012-08-01 | 30 | 2012-08-31
| Этап 3. |  |  |  | Болдырева В.В. | МРиГО НСО, организации
3.1 | Согласование и утверждение актов выполненных работ и ввода в эксплуатацию | 2012-08-01 | 150 | 2012-12-29
План финансирования Программы
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 | Аванс |  |  |  | администрации МО НСО | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
1 | Этап 1. | 2012-03-31 | 1 | 2012-04-01 |  |  | 0 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  | администрации МО НСО | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет (кредиторка 2011 года) |  |  |  |  | 20400 | 2011-03-01: 20400
2 | Этап 2. | 2012-05-14 | 109 | 2012-08-31 |  |  | 0 | 0 |  | 25550 | 40000 | 56000 | 31450 | 73000 | 96000 | 18400 | 30000 | 9200
2.1 | Аванс |  |  |  | администрации МО НСО | 134200 | 2011-04-01: 25550; 2011-05-01: 12000; 2011-06-01: 16800; 2011-07-01: 12450; 2011-08-01: 28000; 2011-09-01: 39000; 2011-10-01: 400
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 108000 | 2011-05-01: 18000; 2011-06-01: 22000; 2011-07-01: 8000; 2011-08-01: 17000; 2011-09-01: 35000; 2011-10-01: 8000
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 137400 |  |  |  |  | 10000 | 17200 | 11000 | 28000 | 22000 | 10000 | 30000 | 9200
3 | Этап 3. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 400000 | 0 | 0 | 20400 | 25550 | 40000 | 56000 | 31450 | 73000 | 96000 | 18400 | 30000 | 9200
96000
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]