## Благоустройство общий
| Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений Новосибирской области, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |  |  |  | Начало работ | 2012-01-11 |  | "УТВЕРЖДАЮ"
[5 empty] | Окончание работ | 2012-11-11 |  | Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
1 | Экспертиза проектно-сметной документаци | 2012-01-11 | 40 | 2012-02-20 | Управление ЖКХ | Администрация района, ГВЭ
2 | Разработка условий и порядка финансирования | 2012-01-11 | 50 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ
3 | Заключение соглашения | 2012-03-01 | 7 | 2012-03-08 | Управление ЖКХ | Администрация района
2 | Проведение аукциона | 2012-03-15 | 40 | 2012-04-24 |  | Администрация района
2.1 | Заключение муниципального контракта | 2012-04-24 | 10 | 2012-05-04 |  | Администрация района
3 | Выполнение работ | 2012-05-04 | 175 | 2012-10-26 |  | Администрация района
| Получение акта о премке выполненных работ | 2012-11-01 | 10 | 2012-11-11 |  | Администрация района, подрядная организация
3.1 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 255 | 2012-11-11 | Управление ЖКХ
7 | Финасирование работ по проекту
7.1 | Оплата по факту выполненных работ | 2012-06-20 | 163 | 2012-11-30 | Руководитель П | -
-
-
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
3 | Выполнение работ | 2012-06-20 | 10 | 2012-11-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43298
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 300098 |  |  |  | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 43298
| ВСЕГО |  |  |  |  | 300098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 42800 | 43298
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]

## Окна общий 2012
| Субсидии на осуществление мероприятитий по замене окон в муниципальных образовательных учреждениях Новосибирской области в 2012 году |  |  |  | Начало работ | 2012-01-11 |  | "УТВЕРЖДАЮ"
[5 empty] | Окончание работ | 2012-12-26 |  | Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
1 | Заключение соглашения | 2012-03-01 | 10 | 2012-03-11 | Управление ЖКХ | Администрация района, ГВЭ
2 | Проведение аукциона | 2012-03-11 | 35 | 2012-04-15 | Управление ЖКХ
3 | Заключения муниципального контракта | 2012-04-15 | 7 | 2012-04-22 | Управление ЖКХ | Администрация района
2 | Выполнение работ | 2012-04-22 | 220 | 2012-11-28 |  | Администрация района
2.1 | Получение акта о приемке выполненных работ | 2012-11-28 | 10 | 2012-12-08 |  | Администрация района
3 | Мониторинг контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 300 | 2012-12-26 |  | Администрация района
7 | Финасирование работ по проекту
7.1 | Оплата по факту выполнения работ | 2012-06-01 | 170 | 2012-11-18 | Руководитель П | -
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
3 | Выполнение работ | 2012-06-01 | 170 | 2012-11-18
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24000 | 24000 | 25600
| ВСЕГО |  |  |  |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24000 | 24000 | 25600
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]