## Общий ТБО
| ДЦП "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в НСО на 2012-2016 годы" |  |  |  | Начало работ | 2012-01-11 |  | "УТВЕРЖДАЮ"
[5 empty] | Окончание работ | 2012-12-25 |  | Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
1 | Экспертиза проектно-сметной документаци | 2012-01-11 | 40 | 2012-02-20 | Управление ЖКХ | Администрация района
2 | Прием заявки на участие в программе | 2012-02-16 | 1 | 2012-02-17 | Управление ЖКХ | Администрация района
3 | Подготовка и утверждение порядка финансирования "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в НСО на 2012-2016 годы" в части МСиЖКХ | 2012-01-16 | 70 | 2012-03-26 | Управление ЖКХ
4 | Заключение соглашения | 2012-03-27 | 7 | 2012-04-03 | Управление ЖКХ | Администрация района
2 | Проведение аукциона | 2012-04-03 | 40 | 2012-05-13 |  | Администрация района
2.1 | Заключение муниципального контракта | 2012-05-13 | 10 | 2012-05-23
3 | Строительно-монтажные работы | 2012-05-23 | 180 | 2012-11-19 | Управление ЖКХ | Администрация района
4 | Ввод объекта Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-11-19 | 20 | 2012-12-09 | Управление ЖКХ | Администрация района
5 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-01-11 | 315 | 2011-12-15 | Управление ЖКХ
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Экспертиза проектно-сметной документаци | 2012-01-11 | 40 | 2012-02-20
1 | Заключение соглашения | 2012-03-27 | 7 | 2012-04-03
2 | Проведение аукциона | 2012-04-03 | 40 | 2012-05-13
3 | Строительно-монтажные работы | 2012-05-23 | 180 | 2012-11-19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | 10166.8 | 10166.8 | 10166.8 | 10166.8
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 17428 | 2011-05-01: 4357; 2011-06-01: 4357; 2011-07-01: 4357; 2011-08-01: 4357
3.2 | Промежуточные платежи | [5 empty] | 2011-06-01: 0; 2011-07-01: 0; 2011-08-01: 0; 2011-09-01: 10166.8; 2011-10-01: 10166.8; 2011-11-01: 10166.8; 2011-12-01: 10166.8
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 40667.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 58095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | 10166.8 | 10166.8 | 10166.8 | 10166.8
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]