## Баган изм
| Отведение поверностных вод с территории р.ц. Баган в озеро Горькое (объект переходящий, ввод 2012 г.) |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Зам. главы администрации Баганского района Хадеев М.Е. |  |  |  | Окончание работ | 2012-10-15 | [7 empty] | Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0 | Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Баганского района
1 | Этап 1.
1.1 | Очистка существующего канала | 2012-04-21 | 15 | 2012-05-06 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик ОАО "Новосибирскавтодор"
1.2
1.3
2 | Этап 2.
2.1 | Строительство ж/бетонного трубоперезда ТП 34 | 2012-05-21 | 7 | 2012-05-28 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2 | Устройство пересечения канала с ВОЛС | 2012-06-01 | 15 | 2012-06-16
3 | Этап 3.
3.1 | Укрепление откосов канала ж/б плитами | 2012-07-01 | 75 | 2012-09-14 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
4 | Этап 4.
4.1 | Благоустройство территории | 2012-09-15 | 30 | 2012-10-15 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
5 | Этап 5.
5.1 | Выполнение функций строительного контроля ООО ЦСТ+ | 2012-04-21 | 142 | 2012-10-15 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
N | Этап N.
N.1 | Ввод объекта. Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-10-15 | 20 | 2012-10-15 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
| Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 228 | 2012-10-15 | Управление ЖКХ | Заказчик
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  | ОАО "Новосибирскавтодор"
0.2 | Промежуточные платежи
0.3 | Окончательный расчет
1 | Этап 1. | 2012-04-21 | 15 | 2012-05-06 |  | 670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  | ОАО "Новосибирскавтодор"
1.2 | Промежуточные платежи
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 670.9 | 2011-05-01: 670.9
2 | Этап 2. | 2012-05-21 | 26 | 2012-06-16 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  | ОАО "Новосибирскавтодор" | 0
2.2 | Промежуточные платежи
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 2500 | 2011-05-01: 1000; 2011-06-01: 1500
3 | Этап 3. | 2012-07-01 | 75 | 2012-09-14 |  | 1925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725.2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  | ОАО "Новосибирскавтодор" | 0
3.2 | Промежуточные платежи
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 1925.2 | 2011-07-01: 725.2; 2011-08-01: 1200
4 | Этап 4. | 2012-09-15 | 30 | 2012-10-15 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500 | 100 | 0 | 0
4.1 | Аванс |  |  |  | ОАО "Новосибирскавтодор" | 0
4.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
4.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 600 | 2011-09-01: 500; 2011-10-01: 100
5 | Этап 5. | 2012-04-21 | 177 | 2012-10-15 |  | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75.6 | 0 | 0
5.1 | Аванс |  |  |  | ОАО "Новосибирскавтодор" | 0
5.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
5.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 75.6
N | Этап N. |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 0 | 0
N.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
N.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
N.3 | Окончательный расчет
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5771.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.9 | 1500 | 725.2 | 1200 | 500 | 175.6 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Note on L39: ANO: 229,1

## Каргат изм
| Защита от подтопления и затопления территории г.Каргата Новосибирской области (объект переходящий, ввод 2012 г.) |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Глава Каргатского района Флек В.А. |  |  |  | Окончание работ | 2012-08-11 | [7 empty] | Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0. | Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Каргатского района
1 | Этап 1.
| Реконструкция магистрального канала МКЖ | 2012-02-01 | 150 | 2012-06-30 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик ОАО"Куйбышевская ПМК "Мелиоводстрой"
1.1
1.2
1.3
2 | Этап 2.
2.1 | Реконструкция каналов Ж-5;Ж-5-1 | 2012-06-01 | 120 | 2012-09-29 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2 | Трубчатый переезд ТП-10 на канале МКЖ ПК 28+43 Бестраншейный переход по ж/д на канале МКЖ ПК 28+52 | 2012-06-01 | 30 | 2012-07-01
3 | Этап 3.
3.1 | Трубчатый переезд ТП-10 на канале МКЖ ПК 30+36,32+66 | 2012-07-01 | 31 | 2012-08-01 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
3.2 | Трубчатый переезд ТП-10 на канале МКЖ ПК 36+31,37+32 | 2012-08-01 | 31 | 2012-09-01
4 | Этап 4.
4.1 | Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-08-01 | 10 | 2012-08-11 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
4.2 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 163 | 2012-08-11
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
1 | Этап 1. | 2012-02-01 | 150 | 2012-06-30 |  | 3969.2 | 0 | 0 | 869.4 | 600 | 600 | 467.2 | 358.4 | 389.1 | 685.1 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  | ОАО"Куйбышевская ПМК "Мелиоводстрой" | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 3284.1 | 2011-03-01: 869.4; 2011-04-01: 600; 2011-05-01: 600; 2011-06-01: 467.2; 2011-07-01: 358.4; 2011-08-01: 389.1
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 685.1 | 2011-09-01: 685.1
2 | Этап 2. | 2012-06-01 | 120 | 2012-09-29 |  | 1054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  | ОАО"Куйбышевская ПМК "Мелиоводстрой" | 0
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 1054.5 | 2011-06-01: 1054.5
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
3 | Этап 3. | 2012-07-01 | 62 | 2012-09-01 |  | 1149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  | ОАО"Куйбышевская ПМК "Мелиоводстрой" | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 1149.6 | 2011-07-01: 1149.6
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
4 | Этап 4. | 2012-08-01 |  | 2012-08-11 |  | 1106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Аванс |  |  |  | ОАО"Куйбышевская ПМК "Мелиоводстрой" | 0
4.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 1106.1 | 2011-08-01: 1106.1
4.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
5 | Этап 5. | 2012-06-01 | 30 | 2012-07-01
| ВСЕГО |  |  |  |  | 7279.4 | 0 | 0 | 869.4 | 600 | 600 | 1521.7 | 1508 | 1495.2 | 685.1 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Note on G51: ANO: 334,1

## барабинск изм
| Защита территории г.Барабинска Новосибирской области от подтопления поверхностными и грунтовыми водами. II очередь (объект переходящий, в 2012 ввод II очереди) |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Зам. главы администрации Барабинского района Паренко А.В. |  |  |  | Окончание работ | 2012-08-21 | [7 empty] | Д.В. Вершинин __________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0 | Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Барабиского района
1 | Этап 1.
1.1 | Строительно-монтажные работы | 2012-01-10 | 203 | 2012-07-31 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик ОАО"Куйбышевская ПМК "Мелиоводстрой"
1.2
1.3
2 | Этап 2.
2.1 | Ввод второй очереди. Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-08-01 | 20 | 2012-08-21 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 173 | 2012-08-21 | Управление ЖКХ | Заказчик
3 | Этап 3.
3.1
3.2
4 | Этап 4.
7 | Заявка на финансирование программы из областного бюджета | 2012-02-01 | ежемесячно | 2012-12-10 | отдел РИИ, управление экономики | МФ и НП
7.1 | Финасирование работ по проекту
7.2 | Формирование заявки на оплату | 2011-01-18 | 1 | 2011-01-19 | Руководитель П | -
7.3 | Формирование сводной заявки на оплату | 2011-01-19 | 1 | 2011-01-20 | Гл.экономист | -
| Оплата | 2011-02-24 | 5 | 2011-03-01 | Гл.экономист | -
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
0 | Этап 1. | 2012-01-10 | 203 | 2012-07-31 |  | 9001.9 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 1001.9 | 1332 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  | Администрация Барабиского района | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 126.9 | 2011-06-01: 126.9
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 8875 | 2011-03-01: 2000; 2011-04-01: 1000; 2011-05-01: 1000; 2011-06-01: 875; 2011-07-01: 1332; 2011-08-01: 2668
0 | Этап 2. | 2012-08-01 | 20 | 2012-08-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  | ОАО"Куйбышевская ПМК "Мелиоводстрой" | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 9001.9 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 1001.9 | 1332 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Начало = [Окончание, row above]
Начало = [Окончание, row above]+35
Note on M38: ANO: 340,2

## Мошково изм
| Защита от подтопления и затопления территории райцентра Мошковского района (объект переходящий, в 2012 ввод IV очереди) |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Зам. главы администрации Чернышов С.В. |  |  |  | Окончание работ | 2012-09-01 | [6 empty] | Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0 | Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Мошковского района
1 | Этап 1.
1.1 | Строительно-монтажные работы | 2012-05-21 | 101 | 2012-08-30 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик ООО "Стройиндустрия"
2 | Этап 2.
2.1 | Ввод четвертой очереди. Приемка объекта с исполнительной документацией Выдача разрешения на ввод | 2012-08-30 | 2 | 2012-09-01 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
| Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 184 | 2012-09-01 | Управление ЖКХ | Заказчик
3 | Этап 3.
3.1
3.2
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01
1 | Этап 1. | 2012-05-21 | 101 | 2012-08-30 |  | 3927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.7 | 244.3 | 2331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  | ООО "Стройиндустрия" | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 3927.8 | 2011-05-01: 1351.7; 2011-06-01: 244.3; 2011-07-01: 2331.8
2 | Этап 2. | 2012-08-30 |  | 2012-09-01 |  | 4259.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.1 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  | ООО "Стройиндустрия" | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 4259.1 | 2011-09-01: 4259.1
| ВСЕГО |  |  |  |  | 8186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.7 | 244.3 | 2331.8 | 0 | 4259.1 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Note on G36: ANO: 279,9 разбивал подрядчик работы начнут в мае

## Искитимский изм
| Защита от подтопления и затопления территории с. Лебедевка Искитимского района Новосибирской области (2-я очередь) начало строительства 2012г. |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области Никулин А.В. |  |  |  | Окончание работ | 2012-07-20 | [7 empty] | Д.В. Вершинин __________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0. | Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
1 | Этап 1.
1.1 | Строительство дренажной сети по ул. Солнечная с. Лебедевка | 2012-04-02 | 88 | 2012-06-29 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик ООО "Жилсервис"
1.2
1.3
2 | Этап 2.
2.1 | Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-06-30 | 20 | 2012-07-20 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 141 | 2012-07-20 | Управление ЖКХ | Заказчик
2.3 | Этап 3.
3
3.1
3.2 | Этап 4.
4
7
7.1
7.2
7.3
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 1. | 2012-04-02 | 88 | 2012-06-29 |  | 5959.6 | 0 | 59.6 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  | Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области | 2059.6 | 2011-02-01: 59.6; 2011-03-01: 2000
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 2000 | 2011-04-01: 2000
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 1900 | 2011-07-01: 1900
1.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
2 | Этап 2. | 0 | #VALUE! | Окончание |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
3 | Этап 3. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
4 | Этап 4. | 2012-04-02 | -41001 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
4.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
4.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
5 | Этап 5. | 2012-06-30 | -41090 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
5.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
5.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
N | Этап N. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
N.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
N.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 5959.6 | 0 | 59.6 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]

## Чистоозерн изм
| Защита от подтопления и затопления территории в р.п. Чистоозерное Чистоозерного района Новосибирской области (объект переходящий) |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Первый зам.главы администрации Чистоозерного района А.В.Попов |  |  |  | Окончание работ | 2012-10-17 | [7 empty] | Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Чистоозерного района
0.2
1 | Этап 1.
1.1 | Общестроительные работы по КНС-5 | 2012-06-01 | 60 | 2012-07-31 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик ООО "Тектур"
1.2 | Монтаж оборудования КНС-5 | 2012-08-01 | 20 | 2012-08-21
1.3 | Устройство напорного коллектора от КНС-5 до КНС-6 | 2012-08-22 | 45 | 2012-10-06
2 | Этап 2.
2.1 | Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-10-07 | 10 | 2012-10-17 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 230 | 2012-10-17
3 | Этап 3.
3.1
3.2
4 | Этап 4.
4.1
7
7.1
7.2
7.3
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
1. | Этап 1. | 2012-06-01 | 127 | 2012-10-06 |  | 12362.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485.1 | 0 | 0 | 1500 | 7377.2 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  | ООО "Тектур" | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 4985.1 | 2011-07-01: 3485.1; 2011-10-01: 1500
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 7377.2 | 2011-11-01: 7377.2
| ВСЕГО |  |  |  |  | 12362.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485.1 | 0 | 0 | 1500 | 7377.2 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]

## Черепаново
| Защита от подтопления и затопления западной части территории г.Черепаново Новосибирской области |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Первый зам.Главы администрации Черепановского района Лощинин О.А. |  |  |  | Окончание работ 2012г | 2012-12-10 | [7 empty] | Д.В. Вершинин ________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0 | Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Черепановского района
1 | Этап 1.Строительство канала 1ГД
1.1 | Крепление откосов камнем | 2012-06-04 | 179 | 2012-11-30 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик ООО "Эталон"
1.2
1.3
2 | Этап 2.Строительство канала 2ГД
2.1 | Земляные работы по каналу | 2012-03-01 | 182 | 2012-08-30 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2
2.3
3 | Этап 3.Строителсьтво канала 3ГД
3.1 | Земляные работы по каналу | 2012-10-01 | 42 | 2012-11-12 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
3.2 |  | 2012-10-02
4 | Этап 4.
4.1 | Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-11-30 | 10 | 2012-12-10 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
4.2 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 284 | 2012-12-10
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0. | Этап 0. | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  | ООО "Эталон" | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
1 | Этап 1. | 2012-06-04 | 179 | 2012-11-30 |  | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  | ООО "Эталон" | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 4000 | 2011-03-01: 2000; 2011-06-01: 2000
2 | Этап 2. | 2012-03-01 | 182 | 2012-08-30 |  | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2000 | 0 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  | ООО "Эталон" | 0
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 2105 | 2011-08-01: 105; 2011-09-01: 2000
3 | Этап 3. | 2012-10-01 | 42 | 2012-11-12 |  | 1960.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9 | 1850 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  | ООО "Эталон" | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 1960.9 | 2011-10-01: 110.9; 2011-11-01: 1850
| ВСЕГО |  |  |  |  | 8065.9 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 105 | 2000 | 110.9 | 1850 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]

## Татарск изм
| Защита от подтопления и затопления территории г. Татарска (объект переходящий) |  |  |  | Начало работ | 2012-02-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Зам. главы администрации Татарского района Киль В.П. |  |  |  | Окончание работ | 2012-07-30 | [7 empty] | Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0 | Этап 0. Подготовительные работы
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Татарского района
0.2 | Проведение аукциона | 2012-03-01 | 35 | 2012-04-05
0.3 | Заключение муниципального контракта | 2012-04-05 | 5 | 2012-04-10
1 | Этап 1. Выполнение СМР (до наступления паводка)
1.1 | Реконструкция магистрального канала ГД ПК 126+45-ПК131+45 | 2012-03-01 | 15 | 2012-03-16 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
1.2 | Реконструкция магистрального канала ГД ПК141+50-ПК171+50 | 2012-03-16 | 16 | 2012-04-01
1.3 | Реконструкция магистрального канала ГД ПК73+29-ПК68+29 | 2012-04-01 | 10 | 2012-04-11
2 | Этап 2.Выполнение СМР (после прохождения паводка)
2.1 | Завершение реконструкции городского канала ГД | 2012-05-10 | 35 | 2012-06-14 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2 | Реконструкция канала 1-4Д ПК13+03 - ПК 20+00 | 2012-06-15 | 25 | 2012-07-10
2.3
3 | Этап 3.
3.1 | Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-07-10 | 20 | 2012-07-30 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
3.2 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 151 | 2012-07-30
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | 2012-02-20 | 50 | 2012-04-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
1 | Этап 1. | 2012-03-01 | 41 | 2012-04-11 |  | 2069.2 | 0 | 0 | 1069.2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 69.2 | 2011-03-01: 69.2
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 2000 | 2011-03-01: 1000; 2011-04-01: 1000
2 | Этап 2. | 2012-05-10 | 60 | 2012-07-10 |  | 4850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 4850 | 2011-05-01: 1000; 2011-06-01: 1000; 2011-07-01: 1000; 2011-08-01: 1850
3 | Этап 3. | 2012-07-10 | 20 | 2012-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
4 | Этап 4. | 0 |  | 2012-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
4.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
4.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
5 | Этап 5. | 0 |  | 2012-07-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
5.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
5.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
N | Этап N. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
N.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
N.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 6919.2 | 0 | 0 | 1069.2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Начало = [Окончание, row above]

## Купино изм
| Осушение г. Купино Новосибирской области и прилегающей территории. IV очередь (начало строительства 2012г.) |  |  |  | Начало работ | 2012-02-14 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Зам. Главы администрации Купинского района Беспалов А.В. |  |  |  | Окончание работ | 2012-12-29 | [7 empty] | Д.В. Вершинин _________________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
Этап 0.
0.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. 223-17-48 | Заказчик администрация Купинского района
0.2
0.3
Этап1.
1.1 | Проведение аукциона | 2012-02-14 | 38 | 2012-03-23 | Управление ЖКХ | Заказчик
1.2 | Заключение муниципального контракта | 2012-03-23 | 9 | 2012-04-01
1.3
Этап 2.
2.1 | Строительно-монтажные работы | 2012-04-01 | 267 | 2012-12-24 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
Этап3.
3.1 | Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-12-24 | 5 | 2012-12-29 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
2.2
2.3 | Этап 4.
3 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-03-01 | 290 | 2012-12-29 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
3.1
3.2 | Этап 4.
4
7
7.1
7.2
7.3
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | 2012-02-20 | 10 | 2012-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
1 | Этап 1. | 2012-02-14 | 47 | 2012-04-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
2 | Этап 2. | 2012-04-01 | 267 | 2012-12-24 |  | 4909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2664 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 4909.5 | 2011-05-01: 245.5; 2011-07-01: 2000; 2011-10-01: 2664
3 | Этап 3. | 2012-12-24 | 5 | 2012-12-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
4 | Этап 4. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
4.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
4.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
5 | Этап 5. | 0 | 41272 | 2012-12-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
5.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
5.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
N | Этап N. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
N.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
N.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 4909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2664 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Начало = [Окончание, row above]

## Болотное
| Защита от подтопления территории Егоровской СОШ Болотнинского района |  |  |  | Начало работ | 2011-12-20 | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
| Зам. Главы администрации Болотнинского района Карпова И.К. |  |  |  | Окончание работ | 2012-11-29 | [7 empty] | Д.В. Вершинин _____________________
"___" _________________2012г.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
0 | Этап 0.
0.1 | Корректировка проектно-сметной документации | 2011-12-20 | 30 | 2012-01-19 | Управление ЖКХ Гл.специалист Иванцова Е.А. тел. 223-17-48 | Заказчик администрация Болотнинского района
0.2 | Повторное прохождение экспертизы проекта | 2012-01-21 | 60 | 2012-03-21
1 | Этап 1.
1.1 | Заключение соглашения с МСиЖКХ НСО | 2012-03-01 | 10 | 2012-03-11 | Управление ЖКХ | Заказчик
1.2
1.3
2 | Этап 2.
2.1 | Проведение аукциона | 2012-03-23 | 30 | 2012-04-22 | Управление ЖКХ | Заказчик
2.2 | Заключение муниципального контракта | 2012-04-23 | 10 | 2012-05-03 | Управление ЖКХ | Заказчик
3 | Этап 3.
3.1 | Строительно-монтажные работы | 2012-05-03 | 200 | 2012-11-19 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
3.2
4 | Этап4.
4.1 | Приемка объекта с исполнительной документацией | 2012-11-19 | 10 | 2012-11-29 | Управление ЖКХ | Заказчик Подрядчик
4.2 | Мониторинг-контроль за строительством объекта (ежеквартальные отчеты, КС-2, КС-3) | 2012-02-21 | 282 | 2012-11-29
План финансиования ДЦП
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | 2011-12-20 | 92 | 2012-03-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 245.5 | 2011-04-01: 245.5
1 | Этап 1. | 2012-03-01 | 10 | 2012-03-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
2 | Этап 2. | 2012-03-23 | 41 | 2012-05-03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
3 | Этап 3. | 2012-05-03 | 10 | 2012-11-19 |  | 2472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472.8 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 2472.8 | 2011-10-01: 2472.8
4 | Этап 4. | 2012-11-19 | 10 | 2012-11-29 |  | 2436.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 436.7
4.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
4.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
4.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 2436.7 | 2011-11-01: 2000; 2011-12-01: 436.7
5 | Этап 5. | 2012-03-23 | -40991 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
5.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
5.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
N | Этап N. | 0 | 41242 | 2012-11-29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
N.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
N.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 4909.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472.8 | 2000 | 436.7
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]