**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации государственной программы**

**«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области»**

**и входящих в нее структурных элементов за 2024 год**

1. Общая характеристика

Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (далее – государственная программа) утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 года № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» (в ред. от 12.12.2024 № 580-п).

В связи с переходом на новую систему управления государственными программами в субъектах Российской Федерации с 01.01.2024 года, ведение государственной программы осуществляется в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет». Новая структура государственной программы, вступившая в силу с 01.01.2024 года, состоит из проектной и процессной частей. При формировании новой структуры государственной программы, министерство строительства Новосибирской области (далее – министерство) руководствовалось следующими документами:

1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

2. Постановление Правительства РФ от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

5. Приказ Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».

6. Письмо Минэкономразвития России № 3493-ПК/Д19и, Минфина России № 26-02-06/9321 от 06.02.2023 «О направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ».

Таким образом, с 01.01.2024 структура государственной программы выглядит следующим образом:

1. Паспорт государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

2. Структурные элементы, входящие в состав государственной программы:

*2.1. Комплексы процессных мероприятий:*

№1 Градостроительное развитие территорий Новосибирской области;

№2 Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов;

№3 Государственная поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий;

№4 Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области;

№5 Обеспечение жильем молодых семей.

*2.2. Ведомственные проекты:*

№1 Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО «АРЖС НСО»;

№2 Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства.

*2.3. Региональный проект, входящий в состав национального проекта:*

F1-50 Жилье (Новосибирская область).

Основной целью государственной программы является создание условий для развития жилищного строительства на территории Новосибирской области с увеличением годового объема ввода жилья до 2,6 млн. кв. метров к 2030 году.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем достижения декомпозированного показателя с федерального уровня - «Объем жилищного строительства».

На 2024 год Новосибирской области утверждено плановое значение показателя - 2,154 млн. кв. метров. Фактическое значение показателя в 2024 году - 2,63 млн. кв. метров *(процент достижения показателя - 122,1%).*

*Прокси-показатель* показателя «Объем жилищного строительства» - *«Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»*, плановое значение - 0,1248  млн. кв. метров, фактическое значение прокси - показателя в 2024 году составило 0,1304 млн. кв. метров *(процент достижения показателя - 104,49%).*

В соответствии с Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 03.12.2024) бюджету субъекта Российской Федерации (всего) предусмотрено 7 775 000,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета составляют 306 677,2 тыс. рублей.

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 (далее – СБР) бюджету субъекта Российской Федерации (всего) предусмотрено 7 730 973,17 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета составляют 306 677,2 тыс. рублей.

Фактическое финансирование за 2024 год из бюджета субъекта Российской Федерации (всего) в соответствии с СБР составило 7 151 284,3 тыс. рублей или 92,5 % от СБР. *(Справочно: межбюджетные трансферты из федерального бюджета составили 54 699,84 тыс. рублей или 17,84 % от СБР).*

Отчет о ходе реализации государственной программы сформирован в подсистеме управления государственными программами субъектов РФ ГИИС «Электронный бюджет».

1. Сведения о выполнении показателей государственной программы, а также показателей структурных элементов, входящих в состав государственной программы

В 2024 году в рамках государственной программы и входящих в нее структурных элементов было запланировано достижение 18 показателей, из них:

**1. Показатели паспорта** государственной программы:

Показатель - «Объем жилищного строительства», плановое значение показателя на 2024 год - 2,154 млн.кв. метров, фактическое значение - 2,63 млн. кв.метров.

Структура введенного в 2024 году в эксплуатацию жилья выглядит следующим образом:

- 64,1 % от общего объёма ввода приходится на долю многоквартирного жилищного строительства, что в абсолютном выражении составляет 1,685 млн.кв.м (79,6 % к аналогичному периоду 2023 года);

- 35,9 % от общего объёма приходится на долю индивидуального жилищного строительства, что в абсолютном выражении составляет 0,945 млн.кв.м жилья (105,2 % к аналогичному периоду 2023 года).

*Прокси-показатель* - *«Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»* (включен в целях отражения результата по региональному проекту «Жилье») плановое значение - 0,1248  млн. кв. метров, фактическое значение прокси - показателя в 2024 году составило 0,1304 млн. кв. метров *(процент достижения показателя - 104,5%).* Ввод жилья обеспечен на площадке Жилой микрорайон «Родники», «Клюквенный» г. Новосибирска и Новосибирского района.

**2. Показатели комплексов процессных мероприятий** (далее – КПМ):

**2.1. КПМ № 1** «Градостроительное развитие территорий Новосибирской области»:

* Показатель - «Количество подготовленной градостроительной документации», плановое значение показателя на 2024 год - 147 штук, фактическое значение - 87 штук. Недостижение планового значения показателя обусловлено следующими причинами - образование Татарского муниципального округа Новосибирской области *(контракты по 22 проектам градостроительной документации расторгнуты по фактически выполненным работам)*, а также длительное согласование проектов градостроительной документации в ФГИС ТП.

Субсидия на подготовку градостроительной документации предоставляется по результатам отбора муниципальных образований Новосибирской области для предоставления субсидий на градостроительную подготовку территорий Новосибирской области, который носит заявительный характер. На основании изложенного потребность отсутствует.

* Показатель - «Объем предоставленных субъектам градостроительных отношений пространственных данных и материалов в бумажном и электронном виде», плановое значение показателя на 2024 год - 63 000 баз. единиц, фактическое значение - 104 577 баз. единиц. Перевыполнение показателя обусловлено увеличением объема предоставления пространственных данных заинтересованным лицам.
* Показатель - «Количество подготовленной градостроительной документации муниципальных образований Новосибирской агломерации» плановое значение показателя на 2024 год - 74 единицы, фактическое значение - 74 единицы. ГБУ НСО «Геофонд НСО» в рамках государственного задания были подготовлены:

36 генеральных планов / внесений изменений в генеральные планы, из них утверждены 26;

26 документов о внесении изменений в Правила землепользований и застройки, из них утверждены 20;

1 документация по планировке территории, 9 картографических и координатных описаний по образуемым в 2025 году муниципальным округам Новосибирской области;

2 описания местоположения границ ТОР «Линево» и ТОР «Горный»;

* Показатель - «Количество организованных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, в том числе, мероприятий, в которых обеспечено участие министерства строительства Новосибирской области», плановое значение показателя на 2024 год - 1 единица, фактическое значение - 2 единицы. Проведен форум «Стратегии ускорения темпов строительства» в рамках форума-выставки «Сибирская строительная неделя - 2024». Ввиду образовавшейся экономии по результатам проведенной процедуры торгов, министерство приняло участие в смотре-конкурсе «Регионы России» в рамках проведения XXXII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».

**2.2. КПМ № 2** «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов»:

* Показатель - «Количество «проблемных» объектов, обеспеченных инженерной инфраструктурой, лифтами и благоустройством придомовой территории», плановое значение показателя на 2024 год - 1 единица, фактическое значение - 1 единица.

Проблемный объект по адресу ул. Немировича-Данченко, 16/2 полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, лифтами и благоустройством, что позволило обеспечить его ввод в эксплуатацию *(разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2024 № 54-35-168-2024).*

*Прокси-показатель - «Количество «проблемных» объектов, обеспеченных благоустройством придомовой территории»,* плановое значение показателя на 2024 год - 2 единицы, фактическое значение - 3 единицы. Обеспечены проблемные объекты по адресам - ул. Есенина, 12/1; ул. Есенина, 67; ул. Немировича-Данченко, 16/2;

*Прокси-показатель - «Количество «проблемных» объектов, обеспеченных лифтами»,* плановое значение показателя на 2024 год - 1 единица, фактическое значение - 0. В 2024 году планировалось предоставить субсидию на установку лифтового оборудования жилого дома по ул. Немировича-Данченко, 16/2. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска № 717 от 09.03.2022 субсидии предоставляются участникам отбора (ЖСК) на основании заявок на предоставление субсидий с приложением документов, подтверждающих выполнение работ. В 2024 году заявок от мэрии города Новосибирска на финансирование не поступало, в связи с тем, что денежные средства на установку лифтового оборудования указанного жилого дома были предоставлены в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

*Прокси-показатель - «Количество «проблемных» объектов, обеспеченных инженерной инфраструктурой»,* плановое значение показателя на 2024 год - 4 единицы, фактическое значение - 5 единиц. Обеспечены проблемные объекты по следующим адресам – Дуси Ковальчук, 378/1; Есенина, 67*;* ул. Герцена,1/1; ул. Закаменский микрорайон, 16; ул. Немировича-Данченко, 16/2.

*(В ГИИС «Электронный бюджет» не подтягиваются отчеты по прокси-показателю к основному показателю, в связи с этим, данные прокси –показатели не отражены в таблице EXCEL).*

Показатель - «Количество граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получивших субсидии», плановое значение показателя на 2024 год - 10 человек, фактическое значение - 3 человека. Недостижение показателя связано с заявительным характером предоставления субсидии, по итогам поданных заявлений в министерство, выплаты предоставлены 3 гражданам.

Потребность возникает по фактически поступившим заявлениям от граждан, имеющих право на получение социальной выплаты.

**2.3. КПМ № 3** «Государственная поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий»:

* Показатель - «Количество граждан отдельных категорий, которым предоставлены субсидии для оплаты приобретаемых (строящихся) жилых помещений в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 31 «Об утверждении Положения о порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области», плановое значение показателя на 2024 год - 1 человек, фактическое значение - 2 человека. Перевыполнение показателя обусловлено заявительным характером предоставления выплат.

Потребность возникает по фактически поступившим заявлениям от граждан, имеющих право на получение субсидий.

* Показатель - «Количество многодетных малообеспеченных семей, обеспеченных жилыми помещениями», плановое значение показателя на 2024 год - 11 единиц, фактическое значение - 11 единиц.

Потребность соответствует количеству семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. По состоянию на 01.01.2024 года таких семей 510.

**2.4. КПМ № 4** «Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области»:

* Показатель - «Количество жилых помещений, построенных (приобретенных на первичном рынке) для предоставления отдельным категориям граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, в качестве служебного жилья», плановое значение показателя на 2024 год - 120 квартир, фактическое значение - 90 квартир.

В 2024 году не завершено строительство трех домов:

Доволенский район: 13-ти квартирный служебный дом;

Кыштовский район: 12-ти квартирный служебный дом;

Тогучинский район: 13-ти квартирный дом, в котором 10 служебных квартир.

В то же время перевыполнен план в Кочковском районе: введены в эксплуатацию 15 служебных квартир вместо 10 запланированных (дополнительные 5 квартир профинансированы из средств местного бюджета).

Несвоевременный ввод связан с отставанием от графика производства работ, ввиду низких темпов строительства и отсутствия оборотных средств у подрядных организаций.

Потребность в служебном жилье для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, по состоянию на 01.01.2024 года – 1266 жилых помещений.

* Показатель - «Количество домов, по которым разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», плановое значение показателя на 2024 год - 28 штук, фактическое значение - 24 штуки.

В отчетном периоде 7 домов не получили положительное заключение государственной экспертизы:

Болотнинский район - 2 дома;

Венгеровский район - 1 дом;

Здвинский район - 1 дом;

Мошковский район - 1 дом;

Убинский район - 1 дом;

Чановский район - 1 дом.

В то же время получили положительные заключения государственной экспертизы три дома (перевыполнен план) в Кыштовском, Маслянинском и Татарском районах.

Несвоевременное получение положительного заключения государственной экспертизы обусловлено затягиванием сроков проектирования проектной организацией, а также сроков проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации ввиду некачественно разработанных проектов.

Потребность является расчетной и зависит от потребности в строительстве и приобретении специализированного жилищного фонда – служебного жилья и жилья для детей-сирот.

**2.5. КПМ № 5** «Обеспечение жильем молодых семей»:

Показатель - «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» *(декомпозированный с федерального уровня, достижение значения показателя совместно с министерством труда и социального развития Новосибирской области в рамках КПМ «Семья и дети» государственной программы «Социальная поддержка в Новосибирской области»),* плановое значение показателя на 2024 год - 0,567 тыс. семей, фактическое значение - 0,724 тыс. семей.Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств.

Потребность по состоянию на 01.01.2024 составляет 910 семей.

Показатель - «Предоставлены дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка», плановое значение показателя на 2024 год - 0 семей, фактическое значение - 0 семей. За 2024 год информация о факте рождения (усыновления) ребенка из муниципальных образований НСО не поступала.

Потребность возникает по фактически поступившим заявлениям от граждан, имеющих право на получение субсидий.

**3. Показатели ведомственных проектов** (далее – ВП):

**3.1. ВП №1** «Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО «АРЖС НСО»

* Показатель - «Количество объектов инфраструктуры, созданных для комплексного освоения земельных участков», плановое значение показателя на 2024 год - 0 единиц, фактическое значение - 0 единиц. Плановые значение показателя установлены на 2025 год - 7 единиц, на 2026 год - 3 единицы, на 2027 год - 4 единицы.

В 2025-2026 годах запланировано завершение создания объектов инфраструктуры нового инвестиционного проекта «Территория жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области».

В 2027 году запланировано завершение работ в рамках заключенных в 2024 году договоров о подключении (технологическом присоединении) к системам водоотведения, водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения по мероприятию (результату) «Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск».

* *Прокси-показатель - «Количество объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены проектно-изыскательские работы»,* плановое значение показателя на 2024 год - 4 единиц, фактическое значение - 4 единиц.

*(В ГИИС «Электронный бюджет» не подтягиваются отчеты по прокси-показателю к основному показателю, в связи с этим, данные прокси –показатели не отражены в таблице EXCEL).*

В рамках реализации нового инвестиционного проекта «Территория жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области» выполнены проектно-изыскательские работы по следующим объектам (мероприятиям):

а) строительство 1 этапа питьевого водопровода;

б строительство 1 этапа хозяйственно-бытовой канализации и канализационной насосной станции;

в) строительство магистральной ливневой канализация и ливневых очистных сооружений;

г) технологическое присоединение создаваемых сетей к объектам капитального строительства в границах земельных участков к тепловым сетям теплоснабжающей организации на границе территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области (1 этап).

**3.2. ВП № 2 «**Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства»:

* Показатель - «Площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым оказано содействие муниципальным образованиям по обеспечению инженерной инфраструктурой», плановое значение показателя на 2024 год - 0 тыс. кв. метров, фактическое значение - 0 тыс. кв. метров. Плановое значение показателя установлено на 2025 год - 209,5 тыс. кв. метров. Достижение показателя будет обеспечено после завершения мэрией города Новосибирска работ по созданию объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска.
* *Прокси-показатель - «Количество объектов, созданных органами местного самоуправления»,* плановое значение показателя на 2024 год - 0 единиц, фактическое значение - 0 единиц. Плановое значение показателя установлено на 2025 год - 3 единицы. В 2025 году запланировано завершение создания объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска.

*(В ГИИС «Электронный бюджет» не подтягиваются отчеты по прокси-показателю к основному показателю, в связи с этим, данные прокси –показатели не отражены в таблице EXCEL).*

* Показатель - «Площадь земельных участков, по которым оказано содействие муниципальным образованиям по обеспечению инженерной инфраструктурой», плановое значение показателя на 2024 год - 0 гектар, фактическое значение - 0 гектар. Плановое значение показателя установлено на 2025 год - 20,58 гектар. Достижение показателя будет обеспечено после завершения мэрией города Новосибирска работ по созданию объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска.
* Показатель - «Площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой», плановое значение показателя на 2024 год - 0 тыс. кв. метров, фактическое значение - 0 тыс. кв. метров. Плановое значение показателя установлено на 2025 год - 698,22 тыс. кв. метров. Достижение показателя будет обеспечено после завершения работ по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по мероприятиям (результатам), принятым к реализации в 2023-2025 годах:

«Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска»;

«Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области»;

«Созданы объекты коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске»;

«Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта комплексной застройки «Жилой микрорайон Карьер Мочище» в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области»;

* *Прокси-показатель - «Количество заключенных договоров технологического присоединения»,* плановое значение показателя на 2024 год - 4 единицы, фактическое значение - 4 единицы.

Заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к системам водоотведения, водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения по мероприятию (результату) «Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска»*.*

*(В ГИИС «Электронный бюджет» не подтягиваются отчеты по прокси-показателю к основному показателю, в связи с этим, данные прокси –показатели не отражены в таблице EXCEL).*

* Показатель - «Площадь земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой» плановое значение показателя на 2024 год - 0 гектар, фактическое значение - 0 гектар. Плановое значение показателя установлено на 2025 год - 99,4 гектар. Достижение показателя будет обеспечено после завершения работ по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по мероприятиям (результатам), принятым к реализации в 2023-2025 годах:

«Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска»;

«Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области»;

«Созданы объекты коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске»;

«Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта комплексной застройки «Жилой микрорайон Карьер Мочище» в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области».

1. Сведения о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов, входящих в состав государственной программы

В соответствии с Законом Новосибирской области от 21.12.2023 № 413-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 03.12.2024) (далее – Закон об областном бюджете) бюджету субъекта Российской Федерации (всего) предусмотрено 7 775 000,3 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета составляют 306 677,2 тыс. рублей.

Согласно СБР на 31.12.2024 бюджету субъекта Российской Федерации (всего) предусмотрено 7 730 973,17 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета составляют 306 677,2 тыс. рублей.

Фактическое финансирование за 2024 год из бюджета субъекта Российской Федерации (всего) в соответствии с СБР составило 7 151 284,3 тыс. рублей или 92,5 % от СБР. *(Справочно: межбюджетные трансферты из федерального бюджета составили 54 699,84 тыс. рублей или 17,84 % от СБР).*

По итогам реализации мероприятий (результатов) структурных элементов, входящих в состав государственной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты.

КПМ № 1

«Градостроительное развитие территорий Новосибирской области»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по КПМ № 1 составляет 209 374,22 тыс. рублей *(Справочно: местный бюджет (далее – МБ) - 2 356,16 тыс. рублей).*

Финансирование мероприятий по КПМ № 1 по итогам 2024 года из средств областного бюджета составило 202 501,81 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 2 356,2 тыс. рублей).*

Процент исполнения средств областного бюджета составил 96,72%.

**Мероприятие (результат) - «Муниципальные образования Новосибирской области обеспечены актуальной градостроительной документацией»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 31 697,94 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 2 356,16 тыс. рублей),* фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 25 178,51 тыс. рублей или 79,43 % от СБР *(Справочно: МБ - 2 356,2 тыс. рублей).*

Причины неисполнения областного бюджета Новосибирской области обусловлены уменьшением стоимости проектов на выполнение работ по подготовке градостроительной документации по результатам проведения аукционов (Баганский, Болотнинский, Каргатский, Колыванский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Ордынский, Северный, Усть-Таркский, Чистоозерный, Чулымский районы Новосибирской области). Кроме того, ввиду невыполнения работ по контракту на выполнение работ по подготовке Схемы территориального планирования Чановского района Новосибирской области в установленные данным контрактом сроки, бюджетные ассигнования в размере 355,3 тыс. рублей администрацией Чановского района Новосибирской области в 2024 году запрошены не были.

**Мероприятие (результат) - «Обеспечено исполнение ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области» государственного задания»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 168 191,86 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 168 191,86 тыс. рублей или 100,0 % от СБР.

ГБУ НСО «Геофонд НСО» в рамках государственного задания:

обеспечена подготовка 36 генеральных планов/внесений изменений в генеральные планы, из них утверждены 26; 26 документов о внесении изменений в Правила землепользований и застройки, из них утверждены 20; 1 документации по планировке территории, 9 картографических и координатных описаний по образуемым в 2025 году муниципальным округам Новосибирской области; 2 описаний местоположения границ ТОР «Линево» и ТОР «Горный»);

из Фонда пространственных данных Новосибирской области органам исполнительной государственной власти Новосибирской области и органам местного самоуправления Новосибирской области предоставлены материалы и данные на 457 планшетах в объеме 3662 базовых единиц. Включены в электронную базу 8649 файлов с пространственными данными, принятыми в Фонд пространственных данных Новосибирской области;

проведена аттестация серверного сегмента ГИСОГД НСО по требованиям безопасности информации, получен аттестат соответствия. Проведен анализ соответствия автоматизированных рабочих мест специалистов минимально необходимым требованиям; даны рекомендации по их модернизации. Обеспечено подключение к Системе 180 специалистов ОГВ НСО, ОМС НСО. Создано и настроено 504 роли пользователей. Обеспечено проведение аттестационных мероприятий 50 пользовательских сегментов ГИСОГД НСО. Доработан механизм информационного взаимодействия ГИСОГД НСО с МАИС НСО; с ГБУ НСО «Геофонд НСО» в части предоставления топоосновы различных масштабов. Обеспечена настройка сервисов отображения сведений ЕЭКО в качестве картографической основы (подложки) на веб-портале и в мобильном приложении ГИСОГД НСО. Обеспечена интеграция механизмов информационного взаимодействия ГИСОГД НСО с ФГИС ЕЦП НСПД, ГИСОГД РФ (ЕИС «Стройкомплекс.РФ»), ЕИС ЖС в рамках Контракта от 04.03.2024 № 2024.013. Заключено соглашение об информационном взаимодействии между ГИСОГД НСО и автоматизированной информационной системой территориального планирования мэрии города Новосибирска от (АИС и ТП) 12.11.2024. Обеспечено заключение контракта №  2024.248 от 01.11.2024 на оказание услуг технического сопровождения ведения Системы. 01.12.2024 реализация контракта завершена;

выполнены инженерно-геодезические изыскания в масштабе 1:500-1:2000 на территории Новосибирской области площадью 427,59 га;

выполнены картографические работы на территории Новосибирской области площадью 78,53 кв.км;

выполнены работы по инженерному видеомониторингу строительных объектов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами: 54:19:081301:2184, 54:27:010124:200, 54:10:010107:468. По результатам данных работ подготовлены видеоролики.

**Мероприятие (результат) - «Организовано проведение и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР составляет 9 484,42 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 9 131,44 тыс. рублей или 96,28 % от СБР.

*В 2024 году было проведено два мероприятия:*

- форум «Стратегии ускорения темпов строительства» в рамках форума-выставки «Сибирская строительная неделя - 2024»;

- министерство приняло участие в смотре-конкурсе «Регионы России» в рамках проведения XXXII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество».

**КПМ № 2**

Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по КПМ № 2 составил 136 868,2 тыс. рублей. *(Справочно: МБ - 7 128,5 тыс. рублей).*

Финансирование мероприятий (результатов) по КПМ № 2 по итогам 2024 года из средств областного бюджета составило 82 837,36 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 4 328,3 тыс. рублей).*

Процент исполнения областного бюджета составил 60,52 %.

**Мероприятие (результат) - «Обеспечены объекты незавершенного строительства инженерной инфраструктурой и благоустройством»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБРсоставляет 134 868,2 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 82 237,36 тыс. рублей или 60,98% от СБР *(Справочно: МБ факт- 4 328,3 тыс. рублей)*.

Финансирование осуществлено в соответствии с предоставленными мэрией г. Новосибирска заявками на оплату выполненных работ.

Средства областного бюджета направлены на следующие жилые дома:

1) ул. Дуси Ковальчук, 378/1 стр., № 1 (по генплану) – 21 556,9 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения и электроснабжения *(Объект введен в эксплуатацию от 21.02.2024);*

2) ул. Есенина, 67 – 16 566,1 тыс. рублей, из них:

9 495,5 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

7 070,6 тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству *(Объект введен в эксплуатацию 29.03.2024);*

3) ул. Герцена, 1/1 – 10 171,3 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения *(Объект введен в эксплуатацию 30.12.2020 );*

4) мкр. Закаменский, 16 - 16 637,0 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения *(Объект введен в эксплуатацию 22.02.2024);*

5) ул. Немировича-Данченко, 16/2 - 20 640,0, из них:

3 390,7 тыс. рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения;

17 249,3 тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству *(Объект введен в эксплуатацию 30.10.2024);*

6) ул. Есенина, 12/1 - 994,4 тыс.рублей на выполнение работ по благоустройству *(Объект введен в эксплуатацию 30.10.2023).*

**Мероприятие (результат) - «Государственная поддержка оказана гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБРсоставляет 2 000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 600,0 тыс. рублей или 30,0 % от СБР.

Недостижение показателя связано с заявительным характером предоставления субсидии, по итогам поданных заявлений в министерство, выплаты предоставлены трем гражданам.

КПМ № 3

«Государственная поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по КПМ № 3 составляет 80 883,19 тыс. рублей. *(Справочно: МБ - 3 920,8 тыс. рублей).*

Финансирование мероприятий по КПМ № 3 по итогам 2024 года из средств областного бюджета составило 80 047,18 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 3 876,79 тыс. рублей).*

Процент исполнения средств областного бюджета составил 98,97 %.

**Мероприятие (результат) - «Обеспечены жильем отдельные категории граждан»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБРсоставляет 6 388,49 тыс. рублей*,* фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 6 388,39 тыс. рублей или 100,0 % от СБР.

**Мероприятие (результат) - «Обеспечены жильем многодетные семьи, имеющие пять и более детей»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБРсоставляет 74 494,70 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 3 920,8 тыс. рублей),* фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 73 658,79 тыс. рублей или 98,88 % от СБР *(Справочно: МБ - 3 876,79 тыс. рублей)*. Неосвоение бюджетных средств связано в связи с образовавшейся экономией при проведении процедуры торгов по приобретению жилья в Колыванскойм районе.

КПМ № 4

«Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по КПМ № 4 составляет 936 448,48 тыс. рублей. *(Справочно: МБ - 59 945,82 тыс. рублей).*

Финансирование мероприятий по КПМ № 4 по итогам 2024 года из средств областного бюджета составило 670 477,06 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 44 884,73 тыс. рублей).*

Процент исполнения средств областного бюджета составил 71,6 %.

**Мероприятие (результат) - «Построены (приобретены на первичном рынке) служебные помещения для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области»**

Объем средств областного бюджета по мероприятию (результату) в соответствии с СБР составляет 776 831,08 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 59 945,82 тыс. рублей)*, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 560 781,49 тыс. рублей или 72,19 % от СБР *(Справочно: МБ - 44 884,73 тыс. рублей).*

Неосвоение бюджетных ассигнований связано:

- с незавершенным строительством домов в 2024 году, ввод в эксплуатацию перенесен на 2025 год: Баганский, Доволенский, Кыштовский, Тогучинский районы.

- в связи с образовавшейся экономией при проведении процедуры торгов по приобретению жилья: Кочковский, Купинский, Татарский, Черепановский районы, г. Бердск.

- строительство домов не начато в связи с расторжением подрядчиком муниципальных контрактов, строительство и ввод перенесены на 2025 год, поправки в бюджет о перераспределении бюджетных ассигнований не были приняты МФ и НП НСО: Чановский район.

**Мероприятие (результат) - «Осуществлены расходы, связанные со строительством специализированного жилищного фонда»**

Объем средств областного бюджета по мероприятию (результату) в соответствии с СБР составляет 159 617,40 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 109 695,57 тыс. рублей или 68,72 % от СБР.

Неосвоение бюджетных ассигнований связано:

- с объемом предъявленной потребности муниципального образования в оплате или компенсации затрат по необходимым видам работ (межбюджетный трансферт носит заявительный характер): Баганский, Барабинский, Доволенский, Карасукский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Татарский, Черепановский районы.

- бюджетные ассигнования не предоставлены в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию: Болотнинский, Венгеровский, Здвинский, Мошковский, Убинский, Чановский районы.

***КПМ № 5***

***«Обеспечение жильем молодых семей***

Объем средств бюджета субъекта в соответствии с СБР (всего) по КПМ № 5 составляет 120 787,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 54 700,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 66 087,0 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 2 900,0 тыс. рублей).*

Финансирование мероприятий по КПМ № 5 по итогам 2024 года из средств бюджета субъекта составило 120 786,05 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 54 699,84 тыс. рублей, средства областного бюджета - 66 086,21 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 3 180,14 тыс. рублей).*

Процент исполнения средств областного бюджета составил 100,0 %.

**Мероприятие (результат) - «Обеспечены жильем молодые семьи» *(мероприятие (результат) является декомпозированным с федерального уровня)***

Объем средств бюджета субъекта в соответствии с СБР по мероприятию (результату) составляет 120 787,5 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета - 54 700,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 66 087,0 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 2 900,0 тыс. рублей).*

Финансирование мероприятий по мероприятию (результату) по итогам 2024 года из средств бюджета субъекта составило 120 786,05 тыс. рублей или 100,0 % от СБР, из них средства федерального бюджета - 54 699,84 тыс. рублей, средства областного бюджета - 66 086,21 тыс. рублей *(Справочно: МБ - 3 180,14 тыс. рублей).*

По итогам 2024 года субсидия предоставлена 69 семьям при запланированном объеме 63 семьи.

Под средства, предусмотренные на реализацию мероприятия в 2024 году планировалось обеспечить средствами социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 63 молодые семьи. В соответствии с порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения Минстроем НСО вносятся изменения в утвержденные списки претендентов на получение социальных выплат (остаток задолженности по кредиту меньше размера социальной выплаты, замена семей меньшим или большим составом), согласно которым в муниципальных образованиях возникают невостребованные остатки или недостаток межбюджетных трансфертов. В результате перераспределения невостребованных остатков 2024 года дополнительно утверждены на получение социальных выплат 6 семей.

**Мероприятие (результат) - «Предоставлены дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка»**

Объем средств бюджета субъекта в соответствии с СБР по мероприятию (результату) составляет0,0 тыс. рублей. Министерством финансов и налоговой политики были сняты бюджетные ассигнования в конце 2024 года Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты осуществляется при условии направления муниципальным образованием НСО по месту жительства семьи информации о факте рождения (усыновления) ребенка в Минстрой НСО. Расчет дополнительной социальной выплаты производится в соответствии с порядком предоставления молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка.

За 2024 год информация о факте рождения (усыновления) ребенка из муниципальных образований НСО не поступала.

ВП №1

Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО «АРЖС НСО»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по ВП № 1 составляет 5 122 204,30 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по ВП № 1 по итогам 2024 года из средств областного бюджета составило 5 122 204,30 тыс. рублей.

Процент исполнения средств областного бюджета составил 100,0 %.

**Мероприятие (результат) - «Созданы объекты инфраструктуры и (или) обеспечено технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации нового инвестиционного проекта «Комплексное развитие территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР 3 183 447,3 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 3 183 447,3 тыс. рублей или 100,0 % от СБР

В целях освоения бюджетных средств АО «АРЖС НСО» заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к системам инженерно-технического обеспечения инфраструктуры с ресурсоснабжающими организациями, а также договоры на проектирование и строительно-монтажные работы внутриквартальных инженерных сети и транспортную инфраструктуру.

Срок завершения работ по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, а также по обеспечению технологического присоединения – 2025-2026 годы.

**Мероприятие (результат) - «Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск»**

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР 1 938 757,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 1 938 757,0 тыс. рублей или 100,0 % от СБР

Средства инфраструктурного бюджетного кредита предоставлены в форме субсидии юридическому лицу. Инвестором средства субсидии направлены на оплату авансовых платежей по договорам о подключении (технологическом присоединении) к системам водоотведения, водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения в рамках реализация инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск».

Срок завершения работ по обеспечению технологического присоединения – 2027 год.

ВП №2

«Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства»

Объем средств областного бюджета в соответствии с СБР по ВП № 2 составляет 872 430,58 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по ВП № 2 по итогам 2024 года из средств областного бюджета составило 872 430,57 тыс. рублей.

Процент исполнения средств областного бюджета составил 100,0 %.

**Мероприятие (результат) - «Созданы объекты инфраструктуры на территориях муниципальных образований Новосибирской области в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска»**

Объем средств областного бюджета по мероприятию (результату) в соответствии с СБР 557 430,58 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 557 430,58 тыс. рублей или 100,0 % от СБР .

В 2024 году средства иного межбюджетного трансферта перечислены в г. Новосибирск на продолжение создания объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска:

- канализационный коллектор по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д =1000мм – 243 912,64 тыс. рублей;

- канализационный коллектор Д=1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского – 255 711,01 тыс. рублей;

- напорные сети водоотведения 2Д 400мм от существующей напорной канализации 2Д 400мм «КПД-Газстрой» до врезки в канализационный коллектор Д 1000мм по ул. Невельского – 57 806,93тыс. рублей.

Срок завершения работ по созданию объектов – 2025 год.

**Мероприятие (результат) - «Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска»**

Объем средств областного бюджета по мероприятию (результату) в соответствии с СБР 315 000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование из средств областного бюджета составило 314 999,99 тыс. рублей или 100,0 % от СБР.

Средства инфраструктурного бюджетного кредита предоставлены в форме субсидии юридическому лицу. Инвестором средства субсидии направлены на оплату авансовых платежей по договорам о подключении (технологическом присоединении) к системам водоотведения, водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения в рамках реализация инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска».

Срок завершения работ по обеспечению технологического присоединения – 2025 год.

***Региональный проект «Жилье»***

Объем бюджетных ассигнований составил 262 475,8 тыс. рублей, из них федеральный бюджет - 251 976,7 тыс. рублей, МБ - 10 499,1 тыс. рублей, фактическое финансирование мероприятия составило 0,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования были предусмотрены на строительство объекта капитального строительства - «Ливневая канализация в Заельцовском и Калининском районах г. Новосибирска, I этап строительства, от ул. Тюленина до ул. Фадеева».

Главным распорядителем бюджетных средств по объекту является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2023 № 069-09-2024-437 расторгнуто дополнительным соглашением от 24.09.2024 № 069-09-2024-437/1. Возврат средств федерального бюджета Минстрою России осуществлен в полном объеме в сумме 251 976,7 тыс. рублей. Расходным расписанием № 069/8619 от 23.12.2024 лимиты бюджетных обязательств отозваны.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований**

**областного бюджета Новосибирской области и иных средств**

**на реализацию структурных элементов и мероприятий (результатов) государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | (тыс. руб.) |
| **Источник финансирования** | **План 2024 год**  ***(СБР)*** | **Факт 2024 год** | **% исполнения** |
| **Всего по *ГП № 18***  ***«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области»*** | **7 817 723,55** | **7 209 910,49** | **х** |
| ***В том числе:*** | *х* | *х* |  |
| ***Бюджет субъекта Российской Федерации*** | ***7 730 973,17*** | ***7 151 284,33*** | ***92,50*** |
| ***В том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)*** | ***306 677,20*** | ***54 699,84*** | ***17,84*** |
| ***Консолидированные бюджеты муниципальных образований*** | ***2 194 454,48*** | ***1 588 394,51*** | ***72,38*** |
| **КПМ № 1**  **«Градостроительное развитие территорий Новосибирской области»,**  **в том числе:** | **211 730,38** | **204 858,01** | **х** |
| *Областной бюджет* | *209 374,22* | *202 501,81* | *96,72* |
| *Бюджеты МО* | *2 356,16* | *2 356,2* | *100,0* |
| Муниципальные образования Новосибирской области обеспечены актуальной градостроительной документацией | 34 054,10 | 27 534,71 | х |
| *Областной бюджет* | *31 697,94* | *25 178,51* | *79,43* |
| *Бюджеты МО* | *2 356,16* | *2 356,2* | *100,0* |
| Обеспечено исполнение ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области» государственного задания | 168 191,86 | 168 191,86 | х |
| *Областной бюджет* | *168 191,86* | *168 191,86* | *100,0* |
| Организовано проведение и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 9 484,42 | 9 131,44 | 96,28 |
| *Областной бюджет* | *9 484,42* | *9 131,44* | *96,28* |
| **КПМ № 2**  **«Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов»,**  **в том числе:** | **143 996,70** | **87 165,66** | **х** |
| *Областной бюджет* | *136 868,2* | *82 837,36* | *60,52* |
| *Бюджеты МО* | *7 128,5* | *4 328,3* | *60,71* |
| Обеспечены объекты незавершенного строительства инженерной инфраструктурой и благоустройством | 141 996,70 | 86 565,66 | х |
| *Областной бюджет* | *134 868,20* | *82 237,36* | *60,98* |
| *Бюджеты МО* | *7 128,5* | *4 328,3* | *60,97* |
| Государственная поддержка оказана гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков | *2 000,00* | *600,0* | *30,0* |
| *Областной бюджет* | *2 000,00* | *600,0* | *30,0* |
| **КПМ № 3**  **«Государственная поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий»,**  **в том числе:** | **84 803,99** | **83 923,97** | **х** |
| *Областной бюджет* | *80 883,19* | *80 047,18* | *98,97* |
| *Бюджеты МО* | *3 920,8* | *3 876,79* | *98,87* |
| Обеспечены жильем отдельные категории граждан | 6 388,49 | 6 388,39 | х |
| *Областной бюджет* | *6 388,49* | *6 388,39* | *100,0* |
| Обеспечены жильем многодетные семьи, имеющие пять и более детей | 78 415,50 | 77 535,58 | х |
| *Областной бюджет* | *74 494,70* | *73 658,79* | *98,88* |
| *Бюджеты МО* | *3 920,8* | *3 876,79* | *98,88* |
| **КПМ № 4**  **«Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области»,**  **в том числе:** | **996 394,30** | **715 361,79** | **х** |
| *Областной бюджет* | *936 448,48* | *670 477,06* | *71,6* |
| *Бюджеты МО* | *59 945,82* | *44 884,73* | *74,87* |
| Построены (приобретены на первичном рынке) служебные помещения для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области | 836 776,90 | 605 666,22 | х |
| *Областной бюджет* | *776 831,08* | *560 781,49* | *72,19* |
| *Бюджеты МО* | *59 945,82* | *44 884,73* | *74,87* |
| Осуществлены расходы, связанные со строительством специализированного жилищного фонда | 159 617,40 | *109 695,57* | х |
| *Областной бюджет* | *159 617,40* | *109 695,57* | *68,72* |
| **КПМ № 5**  **«Обеспечение жильем молодых семей»,**  **в том числе:** | **123 687,50** | **123 966,19** | **х** |
| *Областной бюджет* | *66 087,0* | *66 086,21* | *100,0* |
| *Федеральный бюджет* | *54 700,5* | *54 699,84* | *100,0* |
| *Бюджеты МО* | *2 900,0* | *3 180,14* | *100,23* |
| Обеспечены жильем молодые семьи | 123 687,50 | 123 966,19 | х |
| *Областной бюджет* | *66 087,0* | *66 086,21* | *100,0* |
| *Федеральный бюджет* | *54 700,5* | *54 699,84* | *100,0* |
| *Бюджеты МО* | *2 900,0* | *3 180,14* | *100,23* |
| Предоставлены дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка | 0,0 | 0,0 | х |
| *Областной бюджет* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **ВП №1**  **«Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО «АРЖС НСО»,**  **в том числе:** | **5 122 204,30** | **5 122 204,30** | **х** |
| *Областной бюджет* | *5 122 204,30* | *5 122 204,30* | *100,0* |
| Созданы объекты инфраструктуры и (или) обеспечено технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации нового инвестиционного проекта «Комплексное развитие территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области» | 3 183 447,30 | 3 183 447,30 | х |
| *Областной бюджет* | *3 183 447,30* | *3 183 447,30* | *100,0* |
| Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» | 1 938 757,00 | 1 938 757,00 | х |
| *Областной бюджет* | *1 938 757,00* | *1 938 757,00* | *100,0* |
| **ВП № 2**  **«Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства»,**  **в том числе:** | **872 430,58** | **872 430,57** | **х** |
| *Областной бюджет* | *872 430,58* | *872 430,57* | *100,0* |
| Созданы объекты инфраструктуры на территориях муниципальных образований Новосибирской области в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска | 557 430,58 | 557 430,58 | х |
| *Областной бюджет* | *557 430,58* | *557 430,58* | *100,0* |
| Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска | 315 000,00 | 314 999,99 | х |
| *Областной бюджет* | *315 000,00* | *314 999,99* | *100,0* |

Министр строительства

Новосибирской области Д.Н. Богомолов