## Табл 1
Таблица №1
Расчет интегральной оценки результативности реализации государственной программы (I)
№ п/п | Наименование показателя государственной программы | Единицы измерения | Базовое значение показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ibj) | Плановое значение показателя государственной программы и ее структурных элементов (Ipj) | Фактическое значение показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ifj) | Индекс результативности показателя государственной программы и ее структурного элемента (Ij) | Процент исполнения для меня | Причины отклонений фактического значения показателя государственной программы и ее структурного элемента от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
1. | Объем жилищного строительства | Миллион квадратных метров | 1.681 | 2.154 | 2.63 | 100 | 122.1
2. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Миллион квадратных метров | 0 | 0.1248 | 0.1304 | 100 | 104.49
3. | Количество подготовленной градостроительной документации | Штука | 0 | 147 | 87 | 59.1837 | 59.18 | Недостижение планового значения показателя обусловлено следующими причинами - образование Татарского муниципального округа Новосибирской области (контракты по 22 проектам градостроительной документации расторгнут по фактически выполненным работам), а также длительное согласование проектов градостроительной документации в ФГИС ТП
4. | Объем предоставленных субъектам градостроительных отношений пространственных данных и материалов в бумажном и электронном виде | Единица | 82768 | 63000 | 104577 | 100 | 166
5. | Количество подготовленной градостроительной документации муниципальных образований Новосибирской агломерации | Штука | 0 | 74 | 74 | 100 | 100
6. | Количество организованных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, в том числе, мероприятий, в которых обеспечено участие министерства строительства Новосибирской области | Единица | 0 | 1 | 2 | 100 | 200
7. | Количество «проблемных» объектов, обеспеченных инженерной инфраструктурой, лифтами и благоустройством придомовой территории | Единица | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
8. | Количество «проблемных» объектов, обеспеченных инженерной инфраструктурой | Единица | 0 | 4 | 5 | 100 | 125
9. | Количество «проблемных» объектов, обеспеченных лифтами | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году планировалось предоставить субсидию на установку лифтового оборудования жилого дома по ул. Немировича-Данченко, 16/2. В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска № 717 от 09.03.2022 субсидии предоставляются участникам отбора (ЖСК) на основании заявок на предоставление субсидий с приложением документов, подтверждающих выполнение работ. В 2024 году заявок от мэрии города Новосибирска на финансирование не поступало, в связи с тем, что денежные средства на установку лифтового оборудования указанного жилого дома были предоставлены в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов
10. | Количество «проблемных» объектов, обеспеченных благоустройством придомовой территории | Единица | 0 | 2 | 3 | 100 | 150
11. | Количество граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получивших субсидии | Человек | 0 | 10 | 3 | 30 | 30 | Недостижение показателя связано с заявительным характером предоставления субсидии, по итогам поданных заявлений в министерство, выплаты предоставлены 3 гражданам
12. | Количество граждан отдельных категорий, которым предоставлены субсидии для оплаты приобретаемых (строящихся) жилых помещений в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.02.2008 № 31 «Об утверждении Положения о порядке и размерах предоставления отдельным категориям граждан субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области» | Человек | 0 | 1 | 2 | 100 | 200
13. | Количество многодетных малообеспеченных семей, обеспеченных жилыми помещениями | Единица | 7 | 11 | 11 | 100 | 100
14. | Количество жилых помещений, построенных (приобретенных на первичном рынке) для предоставления отдельным категориям граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области, в качестве служебного жилья | Квартира | 0 | 120 | 90 | 75 | 75 | В 2024 году не завершено строительство трех домов: Доволенский район: 13-ти квартирный служебный дом; Кыштовский район: 12-ти квартирный служебный дом; Тогучинский район: 13-ти квартирный дом, в котором 10 служебных квартир. В то же время перевыполнен план в Кочковском районе: введены в эксплуатацию 15 служебных квартир вместо 10 запланированных (дополнительные 5 квартир профинансированы из средств местного бюджета). Несвоевременный ввод связан с отставанием от графика производства работ, ввиду низких темпов строительства и отсутствия оборотных средств у подрядных организаций
15. | Количество домов, по которым разработана проектно-сметная документация, получившая положительное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» | Штука | 0 | 28 | 24 | 85.7143 | 85.71 | В отчетном периоде 7 домов не получили положительное заключение государственной экспертизы: Болотнинский район - 2 дома; Венгеровский район - 1 дом; Здвинский район - 1 дом; Мошковский район - 1 дом; Убинский район - 1 дом; Чановский район - 1 дом. В то же время получили положительные заключения государственной экспертизы три дома (перевыполнен план) в Кыштовском, Маслянинском и Татарском районах. Несвоевременное получение положительного заключения государственной экспертизы обусловлено затягиванием сроков проектирования проектной организацией, а также сроков проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации ввиду некачественно разработанных проектов
16. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | Тысяча семей | 0.171 | 0.567 | 0.724 | 100 | 127.69
21. | Количество молодых семей, родивших (усыновивших) одного ребенка | Семья | 1 | 0 | 0 | 100 | 100
22. | Количество объектов инфраструктуры, созданных для комплексного освоения земельных участков | Единица | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100
17. | Количество объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, по которым выполнены проектно-изыскательские работы | Единица | 0 | 4 | 4 | 100 | 100
18. | Количество заключенных договоров технологического присоединения | Единица | 0 | 4 | 4 | 100
24. | Площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым оказано содействие муниципальным образованиям по обеспечению инженерной инфраструктурой | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100
25. | Площадь земельных участков, по которым оказано содействие муниципальным образованиям по обеспечению инженерной инфраструктурой | Гектар | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100
26. | Площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100
27. | Площадь земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой | Гектар | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100
Итого | [7 empty] | 1549.898
Интегральная оценка результативности реализации государственной программы (I) | [7 empty] | 86.1054

## Табл 2
Таблица №2
Расчет среднего уровня исполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году (ОРмер)
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы | Единицы измерения | Плановое значение (Pj) | Фактическое значение (Fj) | Оценка исполнения | Причины отклонений фактического значения от планового значения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Комплекс процессных мероприятий №1 "Градостроительное развитие территорий Новосибирской области"
1. | Муниципальные образования Новосибирской области обеспечены актуальной градостроительной документацией | Единица | 147 | 87 | 0.59184 | Недостижение планового значения показателя обусловлено следующими причинами - образование Татарского муниципального округа Новосибирской области (контракты по 22 проектам градостроительной документации расторгнут по фактически выполненным работам), а также длительное согласование проектов градостроительной документации в ФГИС ТП
2. | Обеспечено исполнение ГБУ НСО "Фонд пространственных данных Новосибирской области" государственного задания | Единица | 1 | 1 | 1
3. | Организовано проведение и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | Штука | 1 | 2 | 1
Комплекс процессных мероприятий №2 "Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов"
4. | Обеспечены объекты незавершенного строительства инженерной инфраструктурой и благоустройством | Единица | 1 | 1 | 1
5. | Государственная поддержка оказана гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков | Человек | 10 | 3 | 0.3 | Недостижение показателя связано с заявительным характером предоставления субсидии, по итогам поданных заявлений в министерство, выплаты предоставлены 3 гражданам
Комплекс процессных мероприятий №3 "Государственная поддержка отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий"
6. | Обеспечены жильем отдельные категории граждан | Человек | 1 | 2 | 1
7. | Обеспечены жильем многодетные семьи, имеющие пять и более детей | Единица | 11 | 11 | 1
Комплекс процессных мероприятий №4 "Содействие созданию специализированного жилищного фонда на территории Новосибирской области"
8. | Построены (приобретены на первичном рынке) служебные помещения для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области | Квартира | 120 | 90 | 0.75 | В 2024 году не завершено строительство трех домов: Доволенский район: 13-ти квартирный служебный дом; Кыштовский район: 12-ти квартирный служебный дом; Тогучинский район: 13-ти квартирный дом, в котором 10 служебных квартир. В то же время перевыполнен план в Кочковском районе: введены в эксплуатацию 15 служебных квартир вместо 10 запланированных (дополнительные 5 квартир профинансированы из средств местного бюджета). Несвоевременный ввод связан с отставанием от графика производства работ, ввиду низких темпов строительства и отсутствия оборотных средств у подрядных организаций
9. | Осуществлены расходы, связанные со строительством специализированного жилищного фонда | Штука | 28 | 24 | 0.85714 | В отчетном периоде 7 домов не получили положительное заключение государственной экспертизы: Болотнинский район - 2 дома; Венгеровский район - 1 дом; Здвинский район - 1 дом; Мошковский район - 1 дом; Убинский район - 1 дом; Чановский район - 1 дом. В то же время получили положительные заключения государственной экспертизы три дома (перевыполнен план) в Кыштовском, Маслянинском и Татарском районах. Несвоевременное получение положительного заключения государственной экспертизы обусловлено затягиванием сроков проектирования проектной организацией, а также сроков проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации ввиду некачественно разработанных проектов
Комплекс процессных мероприятий №5 "Обеспечение жильем молодых семей"
10. | Обеспечены жильем молодые семьи | Тысяча семей | 0.171 | 0.229 | 1
11. | Предоставлены дополнительные социальные выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка | Семья | 0 | 0 | 0 | За 2024 год информация о факте рождения (усыновления) ребенка из муниципальных образований НСО не поступала. Бюджетные ассигнования сняты СБР
Ведомственный проект №1 "Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО «АРЖС НСО»"
12. | Созданы объекты инфраструктуры и (или) обеспечено технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации нового инвестиционного проекта «Комплексное развитие территории жилой застройки микрорайона Клюквенный (ул. Подневича) в Калининском районе города Новосибирска Новосибирской области» | Единица | 0 | 0 | 0 | В целях освоения бюджетных средств АО «АРЖС НСО» заключены договоры о подключении (технологическом присоединении) к системам инженерно-технического обеспечения инфраструктуры с ресурсоснабжающими организациями, а также договоры на проектирование и строительно-монтажные работы внутриквартальных инженерных сети и транспортную инфраструктуру. Срок завершения работ по строительству транспортной и инженерной инфраструктуры, а также по обеспечению технологического присоединения – 2025-2026 годы
13. | Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск» | Единица | 0 | 0 | 0 | Средства инфраструктурного бюджетного кредита предоставлены в форме субсидии юридическому лицу. Инвестором средства субсидии направлены на оплату авансовых платежей по договорам о подключении (технологическом присоединении) к системам водоотведения, водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения в рамках реализация инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Территория инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». Срок завершения работ по обеспечению технологического присоединения – 2027 год
Ведомственный проект №2 "Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства"
14. | Созданы объекты инфраструктуры на территориях муниципальных образований Новосибирской области в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска | Единица | 0 | 0 | 0 | В 2024 году средства иного межбюджетного трансферта перечислены в г. Новосибирск на продолжение создания объектов коммунальной инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в микрорайоне «Чистая Слобода» в Ленинском районе города Новосибирска: - канализационный коллектор по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д =1000мм – 243 912,64 тыс. рублей; - канализационный коллектор Д=1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского – 255 711,01 тыс. рублей; - напорные сети водоотведения 2Д 400мм от существующей напорной канализации 2Д 400мм «КПД-Газстрой» до врезки в канализационный коллектор Д 1000мм по ул. Невельского – 57 806,93тыс. рублей. Срок завершения работ по созданию объектов – 2025 год
15. | Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта комплексной застройки «Жилой микрорайон Карьер Мочище» в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области | Единица | 0 | 0 | 0 | Достижение показателя будет обеспечено после завершения работ по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по мероприятиям (результатам), принятым к реализации в 2023-2025 годах
16. | Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска | Единица | 0 | 0 | 0 | Средства инфраструктурного бюджетного кредита предоставлены в форме субсидии юридическому лицу. Инвестором средства субсидии направлены на оплату авансовых платежей по договорам о подключении (технологическом присоединении) к системам водоотведения, водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения в рамках реализация инфраструктурного проекта «Создание объектов инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта жилищного строительства «Скандинавские кварталы» в Первомайском районе г. Новосибирска». Срок завершения работ по обеспечению технологического присоединения – 2025 год
17. | Созданы объекты инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры в целях реализации жилищного строительства в п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области | Единица | 0 | 0 | 0 | Достижение показателя будет обеспечено после завершения работ по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по мероприятиям (результатам), принятым к реализации в 2023-2025 годах
18. | Созданы объекты коммунальной инфраструктуры в целях реализации строительства многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения по ул. Зорге в г. Новосибирске | Единица | 0 | 0 | 0 | Достижение показателя будет обеспечено после завершения работ по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по мероприятиям (результатам), принятым к реализации в 2023-2025 годах
Итого | [5 empty] | 8.499
Средний уровень исполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году (ОРмер) | [5 empty] | 0.8499

## Табл 3
Таблица №3
Расчет уровня финансового обеспечения государственной программы (Vфин)
№ п/п | Наименование расходов | Объем (тыс.рублей)
1 | 2 | 3
1 | Сумма фактических затрат, направленных на реализацию государственной программы в отчетном периоде из средств федерального, областного и местного бюджетов | 7209910.49
2 | Сумма фактических затрат, направленных на реализацию государственной программы в отчетном периоде за счет внебюджетных источников | 0
3 | Сумма фактически предоставленных налоговых расходов за отчетный период | 0
4 | Погашенная кредиторская задолженность за работы, выполненные в год, до начала отчетного | 0
5 | Vf = строка 1 + строка 2 + строка 3 - строка 4 | 7209910.49
6 | Сумма запланированного объема финансирования государственной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (по данным уточненной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного периода) | 7817723.55
7 | Расходы, запланированные на погашение кредиторской задолженности | 0
8 | Vp = строка 6 + строка 2 + строка 3 - строка 7 | 7817723.55
9 | Уровень финансового обеспечения государственной программы (Vфин = Vf / Vp, в %) | 92.2252

## Табл 4
Таблица №4
Расчет коэффициентов привлечения на реализацию государственной программы средств из федерального бюджета (KVфб) и средств из внебюджетных источников (KVвб)
№ п/п | Наименование расходов | Объем (тыс. рублей)
1 | 2 | 3
1 | Vфб факт (фактически поступившая сумма средств из федерального бюджета в виде субсидии и иных межбюджетных трансфертов и направленная на реализацию государственной программы в отчетном периоде) | 54699.84
2 | Vфб план (запланированный объем средств из федерального бюджета в виде субсидии и иных межбюджетных трансфертов в рамках государственной программы в отчетном периоде согласно уточненной бюджетной росписи расходов на 31 декабря отчетного периода) | 306677.2
3 | KVфб = Vфб факт / Vфб план | 0.17836
4 | Vвб факт (фактические затраты, направленные на реализацию государственной программы в отчетном периоде за счет средств внебюджетных источников, запланированных государственной программой (за исключением средств фондов, созданных (финансируемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области) | 0,00
5 | Vвб план (запланированный объем финансирования государственной программы за счет средств внебюджетных источников (за исключением средств фондов, созданных (финансируемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области) | 0,00
6 | KVвб = Vвб факт / Vвб план | 0

## Табл 5
Таблица №5
Расчет интегральной оценки эффективности (R)
№ п/п | Показатель для расчета оценки эффективности | Численное значение
1 | 2 | 3
1 | Интегральная оценка результативности реализации государственной программы (I в %) | 86.1054
2 | Уровень финансового обеспечения государственной программы за счет всех запланированных источников за отчетный период (Vфин в %) | 92.2252
3 | Интегральная оценка результативности реализации государственной программы (I в %) / уровень финансового обеспечения государственной программы за счет всех запланированных источников за отчетный период (Vфин в %) x 0,85 | 0.7936
4 | Средний уровень исполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году (ОРмер) | 0.8499
5 | Средний уровень исполнения основных (детализированных) мероприятий, предусмотренных в плане реализации государственной программы в отчетном периоде (ОРмер) x 0,15 | 0.12748
6 | KVфб x 0,03 | 0.0053509
7 | KVвб x 0,02 | 0
8 | R = строка 3+ строка 5 + строка 6 + строка 7 | 0.92643

## Табл 6
Таблица №6
Сводная форма по оценке эффективности государственной программы
Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, в % | Качественная характеристика | Численное значение интегральной оценки (Rпр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0.92643 | Эффективная | 0.9 | Эффективность возросла | Плановые значения по части целевых индикаторов достигнуты. Фактическое финансирование государственной программы из всех источников составило 92,23%.

## Табл 7
Таблица № 7
Результаты оценки эффективности реализации государственных программ за 2024 год
Ответственный исполнитель: Министерство строительства Новосибирской области Богомолов Дмитрий Николаевич
Наименование государственной программы: "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области"
Интегральная оценка результативности реализации государственной программы, (I, %) | Уровень финансового обеспечения государственной программы, (Vфин, %) | Средний уровень исполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году (ОРмер,%) | Интегральная оценка эффективности реализации государстdенной программы |  | Качественная оценка реализации государственной программы (эффективная,недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
|  |  | за отчетный период (R) | за предыдущий год (Rпр) | за отчетный период | за предыдущий год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
86.1054 | 92.2252 | 0.8499 | 0.92643 | 0.9 | эффективная | эффективная | В связи с эффективной реализацией государственной программы, предлагаем продолжить ее реализацию