## отчет на 01.01.2012
Приложение 4
Итоги реализации областной целевой программы "Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008-2011 годы" на 1 января 2012г.
№ п/п | Наименование мероприятий, в т.ч. в территориальном разрезе | Профинансировано, тыс.руб. |  |  |  | Выполнено (освоено), тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования | Полученный результат и эффективность от реализации мероприятий
|  | с начала реализации программы |  | за отчетный период |  | с начала реализации программы |  | за отчетный период
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1. | Баганский район
1.1.1. | с. Мироновка Мироновского сельсовета | 11611.1 | 11611.1 | 0 | 0 | 12222.1 | 12222.2 | 0 | 0 | ОБ
|  | 611 | 611.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
1.1.1.1. | Строительство водозаборной скважины с оборудование зоны санитарной охраны | 9486.1 | 11611.1 | 0 | 0 | 9985.1 | 12222.2 | 0 | 0 | ОБ | Построена скважина - 345м3/су
|  | 499 | 611.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
1.1.1.2. | Тампонаж вышедшей из строя скважины | 425 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | ОБ
|  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
1.1.1.3. | Строительство БМС водоподготовки | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | ОБ
|  | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
2 | Барабинский район | [10 empty] | 29189
2.1. | Строительство водозаборной скважины с оборудованием зоны санитарной охраны в ДОЛ "Чайка" | 7961 | 7960.6 | 0 | 0 | 8380 | 8460.6 | 0 | 0 | ОБ | Устранение дефицита водоснабжения
|  | 419 | 500 | 0 | 0 | 419 | 500 | 0 | 0 | МБ
1.2.2. | с. Таскаево Таскаевского сельсовета | 10504.8 | 10504.8 | 0 | 0 | 10968 | 11058 | 0 | 0 | ОБ
|  | 463.2 | 553.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
1.2.2.1. | Строительство БМС водоподготовки | 1530 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | ОБ | Построена скважина - 600м3/сут, 1,5км
|  | 81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
1.2.2.2 | Строительство водозаборной скважины с оборудованием зоны санитарной охраны | 6183.4 | 8138.4 | 0 | 0 | 6419 | 8567 | 0 | 0 | ОБ
|  | 235.6 | 428.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
1.2.2.3. | Тампонаж вышедшей из строя скважины | 425 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | ОБ
|  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
1.2.2.4. | Реконструкция водопроводных сетей | 2366.4 | 2366.4 | 0 | 0 | 2491 | 2491 | 0 | 0 | ОБ | 2,0 км
|  | 124.6 | 124.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
2.3 | г.Барабинск | 9170.4 | 9170.4 | 9170.4 | 9170.4 | 9653.1 | 9670.4 | 9653.1 | 9670.4 | ОБ
|  | 482.7 | 500 | 482.7 | 500 |  |  |  |  | МБ
2.3.1 | строительство водозаборной скважины с оборудованием зоны санитарной охраны, тампонаж вышедшей из строя скважины | 9170.4 | 9170.4 | 9170.4 | 9170.4 | 9653.1 | 9670.4 | 9653.1 | 9670.4 | ОБ | введена 1 скважина (2011 год)
|  | 482.7 | 500 | 482.7 | 500 |  |  |  |  | МБ
3 | Болотнинский район
3.1. | г. Болотное | 6188 | 6171.2 | 3000 | 3000 | 6513.9 | 8139.2 | 3157.9 | 4800 | ОБ
|  | 325.9 | 708 | 157.9 | 540 |  |  |  |  | МБ
3.1.1. | Реконструкция водопродных сетей | 3188 | 3171.2 | 0 | 0 | 3356 | 3339.2 | 0 | 0 | ОБ | 3,0 км
|  | 168 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
3.1.2 | Реконструкция водовода первого подьема (от НС-1 до НС-2) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3157.9 | 4800 | 3157.9 | 4800 | ОБ | 0,62км (2011 год)
|  | 157.9 | 540 | 157.9 | 540 |  |  |  |  | МБ
3.2. | с. Новобибеево Новобибеевского сельсовета | 3910 | 3910 | 0 | 0 | 4116.3 | 4118 | 0 | 0 | ОБ
|  | 206.3 | 208 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
3.2.1. | Строительство БМС водоподготовки | 1700 | 3910 | 0 | 0 | 4116.3 | 4118 | 0 | 0 | ОБ | 2,0 км, БМУ
|  | 90 | 208 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
3.2.2. | Строительство и реконструкция водопродных сетей | 2210 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | ОБ
|  | 116.3 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
4 | Доволенский район
4.1 | д.Ильинка Ильинского сельсовета | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10526.3 | 14525.5 | 10526.3 | 14525.5 | ОБ
|  | 526.3 | 730 | 526.3 | 730 |  |  |  |  | МБ
4.1.1 | Реконструкция водопроводных сетей | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10526.3 | 14525.5 | 10526.3 | 14525.5 | ОБ | 8,82 км (2011 год)
|  | 526.3 | 730 | 526.3 | 730 |  |  |  |  | МБ
5 | Карасукский район
5.1. | г. Карасук | 4748.6 | 4691.6 | 2101 | 2044 | 4998.5 | 4941.5 | 2211.6 | 2154.6 | ОБ
|  | 249.9 | 249.9 | 110.6 | 110.6 |  |  |  |  | МБ
5.1.1. | Строительство водопроводных сетей (строительство водопровода по ул.Индустриальная) | 4748.6 | 4691.6 | 2101 | 2044 | 4998.5 | 4941.5 | 2211.6 | 2154.6 | ОБ | 1,84 км (0,9 км - 2011 год)
|  | 249.9 | 249.9 | 110.6 | 110.6 |  |  |  |  | МБ
5.2 | п.Озерное-Титово Троицкого сельсовета | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7368.4 | 15198.8 | 7368.4 | 15198.8 | ОБ
|  | 368.4 | 368.5 | 368.4 | 368.5 |  |  |  |  | МБ
5.2.1 | водоснабжение п.Озерное-Титово (строительство водозаботной скважины) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7368.4 | 15198.8 | 7368.4 | 15198.8 | ОБ | введена 1 скважина (2011 год)
|  | 368.4 | 368.5 | 368.4 | 368.5 |  |  |  |  | МБ
6 | Колыванский район
6.1. | с. Вьюны Вьюнского сельсовета | 2125 | 2125 | 0 | 0 | 2237 | 2274.7 | 0 | 0 | ОБ
|  | 112 | 149.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
6.1.1. | Тампонаж вышедшей из строя скважины | 425 | 2125 | 0 | 0 | 425 | 2125 | 0 | 0 | ОБ | БМУ
|  | 22 | 149.7 | 0 | 0 | 22 | 149.7 | 0 | 0 | МБ
6.1.2. | Строительство БМС водоподготовки | 1700 |  | 0 | 0 | 1700 |  | 0 | 0 | ОБ
|  | 90 |  | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | МБ
7 | Краснозерский район
7.1 | р.п.Краснозерское | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 5457.5 | 5263.2 | 5457.5 | ОБ
|  | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 263.2 |  |  |  |  | МБ
7.1.1 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 5457.5 | 5263.2 | 5457.5 | ОБ | 2,7 км (2011 год)
|  | 263.2 | 263.2 | 263.2 | 263.2 |  |  |  |  | МБ
8 | Куйбышевский район
8.1. | г. Куйбышев | 236140.8 | 230084.3 | 30000 | 23943.6 | 241969 | 203618.7 | 31557.7 | 10504.1 | ОБ
|  | 5828.2 | 5114.3 | 1557.7 | 844.2 |  |  |  |  | МБ
8.1.1. | Реконструкция НФС г. Куйбышева | 219935.8 | 219935.7 | 20500 | 20500 | 224911.1 | 193073 | 21557.7 | 7016.2 | ОБ | работы завершатся до 01.06.2012 | 31838.1 | НФС
|  | 4975.3 | 4261.4 | 1057.7 | 344.2 |  |  |  |  | МБ |  | 10280.4 | эл.сн
8.1.2. | Строительство водозаборной скважины с оборудованием зоны санитарной охраны | 14352 | 10148.6 | 7647 | 3443.6 | 15107.9 | 10545.7 | 8050 | 3487.9 | ОБ | введена 1 скважина с БМУ, работы на второй скв. 2011 не завершены
|  | 755.9 | 852.9 | 403 | 500 |  |  |  |  | МБ
8.1.3 | строительство водопроводных сетей | 1853 | 0 | 1853 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | ОБ
|  | 97 | 0 | 97 | 0 |  |  |  |  | МБ
9 | Купинский район
9.1 | г. Купино | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7368.4 | 7368.4 | 7368.4 | 7368.4 | ОБ
|  | 368.4 | 368.4 | 368.4 | 368.4 |  |  |  |  | МБ
9.1.1 | строительство водозаборной скважины с оборудованием зоны санитарной охраны (строительство глубоководной скважины в микрорайоне "Промышленная горка" | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7368.4 | 7368.4 | 7368.4 | 7368.4 | ОБ | объект переходящий на 2012 год
|  | 368.4 | 368.4 | 368.4 | 368.4 |  |  |  |  | МБ
10 | Кыштовский район
10.1 | с. Кыштовка | 38259 | 38259 | 0 | 0 | 40273 | 39759 | 0 | 0 | ОБ
|  | 2014 | 1500 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | МБ
10.1.1 | Строительство водопроводных сетей | 38259 | 38259 | 0 | 0 | 40273 | 39759 | 0 | 0 | ОБ | 11,0 км
|  | 2014 | 1500 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | МБ
11 | Мошковский район
11.1 | п.Смоленский Сокурского сельсовета | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3157.9 | 3223.6 | 3157.9 | 3223.6 | ОБ
|  | 157.9 | 223.6 | 157.9 | 223.6 |  |  |  |  | МБ
11.1.1 | Реконструкция водопроводных сетей | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3157.9 | 3223.6 | 3157.9 | 3223.6 | ОБ | 1,5км (2011 год)
|  | 157.9 | 223.6 | 157.9 | 223.6 |  |  |  |  | МБ
12 | Новосибирский район
12.1. | с. Ярково Ярковского сельсовета | 2720 | 1013.6 | 0 | 0 | 2864 | 1074 | 0 | 0 | ОБ
|  | 144 | 60.4 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | МБ
12.1.1. | Строительство БМС водоподготовки | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | ОБ
|  | 90 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | МБ
12.1.2. | Строительство водопроводных сетей | 1020 | 1013.6 | 0 | 0 | 1074 | 1074 | 0 | 0 | ОБ | 1,0 км
|  | 54 | 60.4 | 0 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | МБ
12.2. | п. Железнодорожный Березовского сельсовета | 425 | 418.6 | 0 | 0 | 447.4 | 447.4 | 0 | 0 | ОБ
|  | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
12.2.1 | Тампонаж вышедшей из строя скважины | 425 | 425 | 0 | 0 | 447 | 447.4 | 0 | 0 | ОБ | Предотвращение загрязнения водоносного горизонта
|  | 22 | 22.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
12.3. | с. Кубовая Кубовинского сельсовета | 1183.7 | 1183.7 | 0 | 0 | 1246 | 1246 | 0 | 0 | ОБ
|  | 62.3 | 62.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
12.3.1. | Строительство водозаборной скважины с оборудование зоны санитарной охраны | 1183.7 | 1183.7 | 0 | 0 | 1246 | 1246 | 0 | 0 | ОБ | 1 скв.
|  | 62.3 | 62.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
13 | Ордынский район
13.2. | с.Верх-Алеус Верх-Алеусского сельсовета | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 7299.3 | 5263.2 | 7299.3 | ОБ
|  | 263.2 | 365 | 263.2 | 365 |  |  |  |  | МБ
13.2.1. | Реконструкция водопроводных сетей | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 7299.3 | 5263.2 | 7299.3 | ОБ | 4,24 км (2011 год)
|  | 263.2 | 365 | 263.2 | 365 |  |  |  |  | МБ
14 | Северный район
14.1 | с.Северное Северного сельсовета | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 3000 | 5263.2 | 3000 | ОБ
|  | 263.2 | 265 | 263.2 | 265 |  |  |  |  | МБ
14.1.1 | строительство водопроводных сетей (водозабор с комплексом станции водоподготовки и водопровода протяженностью 15 км) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 3000 | 5263.2 | 3000 | ОБ | 3,0 км (2011 год) | 2265,8 остатки 2011
|  | 263.2 | 265 | 263.2 | 265 |  |  |  |  | МБ
15 | Сузунский район
15.1. | р.п. Сузун | 2130.1 | 2130.1 | 0 | 0 | 2242.2 | 2242.2 | 0 | 0 | ОБ
|  | 112.1 | 112.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
15.1.1. | Реконструкция водопроводных сетей | 909.7 | 909.7 | 0 | 0 | 957.6 | 957.6 | 0 | 0 | ОБ | 1,0 км
|  | 47.9 | 48.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
15.1.2. | Строительство водозаборной скважины с оборудование зоны санитарной охраны | 1220.4 | 1220.4 | 0 | 0 | 1284.6 | 1284.6 | 0 | 0 | ОБ | 1 скв.
|  | 64.2 | 64.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
16 | Тогучинский район
16.1 | с.Юрты Коуракского сельсовета | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 7300 | 5263.2 | 7300 | ОБ
|  | 263.2 | 365 | 263.2 | 365 |  |  |  |  | МБ
16.1.1 | строительство водопроводных сетей | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5263.2 | 7300 | 5263.2 | 7300 | ОБ | 3,7 км (2011 год)
|  | 263.2 | 365 | 263.2 | 365 |  |  |  |  | МБ
17 | Убинский район
17.1 | с.Убинское Убинского сельсовета | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7368.4 | 9007.97 | 7368.4 | 9007.97 | ОБ
|  | 368.4 | 510 | 368.4 | 510 |  |  |  |  | МБ
17.1.1 | строительство водопроводных сетей | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7368.4 | 9007.97 | 7368.4 | 9007.97 | ОБ | 4,7 км (2011 год)
|  | 368.4 | 510 | 368.4 | 510 |  |  |  |  | МБ
18 | Усть-Таркский район
18.1 | с.Угуй Угуйского сельсовета | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2105.3 | 2105.3 | 2105.3 | 2105.3 | ОБ
|  | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 |  |  |  |  | МБ
18.1.2 | реконструкция водопроводных сетей | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2105.3 | 2105.3 | 2105.3 | 2105.3 | ОБ | 1,0 км (2011 год)
|  | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 |  |  |  |  | МБ
19 | Чановский район
19.1. | р.п. Чаны | 61847.6 | 61772.7 | 0 | 0 | 65102.8 | 65125.5 | 0 | 0 | ОБ
|  | 3255.2 | 3277.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
19.1.1. | Строительство и реконструкция водопроводных сетей в р.п. Чаны | 61847.6 | 61772.7 | 0 | 0 | 65102.8 | 65125.5 | 0 | 0 | ОБ | 13,3 км
|  | 3255.2 | 3277.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
19.2. | п. Озеро-Карачи Озеро-Карачинского сельсовета | 151734.4 | 150221.5 | 0 | 0 | 157491.8 | 154455.94 | 0 | 0 | ОБ
|  | 5757.4 | 4077.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
19.2.1. | Строительство и реконструкция водопроводных сетей п. Озеро-Карачи | 132191.4 | 130678.5 | 0 | 0 | 136920.2 | 133884.34 | 0 | 0 | ОБ | 5,5 км
|  | 4728.8 | 3049 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
19.2.2. | Реконструкция НФС в п. Озеро-Карачи | 19543 | 19543 | 0 | 0 | 20571.6 | 20571.6 | 0 | 0 | ОБ | Повышение санитарно-технического состояния и улучшение работы водопроводных сетей
|  | 1028.6 | 1028.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
19.3. | д.Север Красносельского сельсовета | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12631.579 | 12604.8 | 0 | 0 | ОБ
|  | 631.579 | 604.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
19.3.1. | Строительство водозаборной скважины с оборудование зоны санитарной охраны | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12631.579 | 12604.8 | 0 | 0 | ОБ | 1 скв.
|  | 631.579 | 604.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
20 | Чистоозерный район
20.1. | с. Новая Кулында Новокулындинского сельсовета | 2278 | 2278 | 0 | 0 | 2397.9 | 2770.2 | 0 | 0 | ОБ
|  | 119.9 | 119.895 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
20.1.1. | Строительство водопроводных сетей | 2278 | 2278 | 0 | 0 | 2398 | 2770.2 | 0 | 0 | ОБ | 2,6 км
|  | 120 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
21 | Чулымский район*
21.1 | г. Чулым | 122597.9 | 122597.9 | 33265.5 | 33265.5 | 127094.7 | 133311.149 | 33601.5 | 33917.8 | ОБ
|  | 4496.8 | 2088.7 | 336 | 336 |  |  |  |  | МБ
21.1.1. | Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов НСО по подпроекту № 46 г. Чулым | 122597.9 | 122597.9 | 33265.5 | 33265.5 | 127094.7 | 133311.149 | 33601.5 | 33917.8 | ОБ | 29 км, ВОС (3,5 км; свайное поле под станцию обезжелезивания, сбор ЖБК РЧВ - 2011 год)
|  | 4496.8 | 2088.7 | 336 | 336 |  |  |  |  | МБ
22 | г. Бердск | 43805.1 | 20245.1 | 16963.1 | 16963.1 | 46110.9 | 21419.8 | 17855.9 | 19632.6 | ОБ
|  | 2305.8 | 1174.7 | 892.8 | 903.6 |  |  |  |  | МБ
22.1. | Водоснабжение г. Бердска (блок водопроводных очистных сооружений) | 26842 | 3282 | 0 | 0 | 28255 | 3553.1 | 0 | 0 | ОБ | Улучшение качества воды (проектирование)
|  | 1413 | 271.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
22.2 | реконструкция водопроводных сетей (неотложные мероприятия по замене правой нитки сифонной линии от водозаборного оголовка до НС-1 подьема в г.Бердске | 16963.1 | 16963.1 | 16963.1 | 16963.1 | 17855.9 | 19632.6 | 17855.9 | 19632.6 | ОБ | 0,3 км (2011 год)
|  | 892.8 | 903.6 | 892.8 | 903.6 |  |  |  |  | МБ
23 | г. Искитим | 23196.5 | 23196.5 | 0 | 0 | 24417.3 | 25445.8 | 0 | 0 | ОБ
|  | 1220.8 | 2249.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
23.1. | Реконструкция водоприемного ковша Искитимского водозабора | 6317 | 6498 | 0 | 0 | 6649 | 6840 | 0 | 0 | ОБ | Повышение санитарно-технического состояния и улучшение работы системы водоснабжения
|  | 332 | 342 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
23.2. | Строительство резервуара чистой воды | 16879.5 | 16698.5 |  |  | 17768.3 | 18605.8 | 0 | 0 | ОБ | 1 РЧВ
|  | 888.8 | 1907.3 | [6 empty] | МБ
24 | р.п. Кольцово | 44302 | 44302 | 0 | 0 | 46633 | 48332.808 | 0 | 0 | ОБ
|  | 2331.7 | 2382.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
24.1. | Резервное водоснабжение ФГУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" Роспотребнадзора и поселка Кольцово | 44302 | 44302 | 0 | 0 | 46633 | 48332.808 | 0 | 0 | ОБ | 5,0 км
|  | 2331 | 2382.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
25 | г. Обь | 32130 | 2144.7 | 0 | 0 | 33820 | 2283.9 | 0 | 0 | ОБ
|  | 1690 | 139.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
25.1. | Строительство и реконструкция водопроводных сетей | 32130 | 2144.7 | 0 | 0 | 33820 | 2283.9 | 0 | 0 | ОБ | 25,0 км
|  | 1690 | 139.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | МБ
26 | г. Новосибирск | 808280 | 821790 | 224780 | 358470 | 808280 | 821790 | 224780 | 358470 | ВнБ
МБ
26.1 | строительство первого пускового комплекса второй очереди насосно-фильтровальной станции №1 (НФС-1) производительностью 100 тыс. м3/сут | 419500 | 423150 | 209000 | 255740 | 419500 | 423150 | 209000 | 255740 | ВнБ | увеличение мощности водопровода, улучшение качества воды левобережной части г.Новосибирска
26.2 | реконструкция водозаборов насосно-фильтровальных станций №№1,5 и модернизация НФС №№1,5 | 165200 | 295930 | 7000 | 76760 | 165200 | 295930 | 7000 | 76760
26.3 | строительство водоводов | 183400 | 100120 | 7500 | 24040 | 183400 | 100120 | 7500 | 24040 |  | 7,0 км (1,5 км - 2011 год)
26.4 | проектирование водовода Нижней зоны по улицам Большевистской, Фабричной, Владимировской Д 1000 мм, протяженностью 8,5 км | 8690 | 2100 | 790 | 1440 | 8690 | 2100 | 790 | 1440
26.5 | ппроектирование водозабора подземных вод | 31490 | 490 | 490 | 490 | 31490 | 490 | 490 | 490
| Итого по программе: | 886969 | 823992.4 | 150500 | 144386.6 | 922777.979 | 849508.167 | 156985.2 | 155165.87 | ОБ | В резуьтате реализации Программы построено и реконструировано 141,8 км водопроводных сетей, 11 скважин, 4 БМУ
|  | 35809.679 | 30030.595 | 6485.2 | 6798.4 | #REF! | #REF! | #REF! |  | МБ
|  | 808280 | 821790 | 224780 | 358470 | 808280 | 821790 | 224780 | 358470 | ВнБ
| ВСЕГО | 1731058.679 | 1675812.995 | 381765.2 | 509655 | 1731057.979 | 1671298.167 | 381765.2 | 513635.87
|  | 922778.679 | 854022.995 | 156985.2 | 151185
Хлебас Н.Б.
223 73 23
Note on J77: ANO: недоосвоение средств связано с тем, что оборудование было приобретено, но не установлено
Note on J86: ANO: недоосвоение средств связано с тем, что оборудование было приобретено, но не установлено