## Лист1
"Утверждаю"
Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
Д.В. Вершинин
____________________________
| Проект: Капитальный ремонт МКД |  |  |  | Начало работ | 2011-12-20 | [13 empty] | "_____" _________________ 2012 г.
| Макавчик Елена Владимировна |  |  |  | Окончание работ | 2013-03-01
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
1 | Утверждение лимитов | 2011-12-01 | 20 | 2011-12-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Правление Фонда
2 | представление заявок муниципальными образованиями | 2011-12-20 | 31 | 2012-01-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Глава МО
3 | Подготовка и утверждение региональной адресной пограммы (далее - РАП) по поведению капитального ремонта МКД | 2012-01-20 | 12 | 2012-02-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | МСиЖКХ
4 | Предоставление региональной адресной программы в ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд) | 2012-02-01 | 10 | 2012-02-10 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Депортамент региональных программ Фонда, Финансовый департамент Фонда
5 | Рассмотрение РАП в Фонде | 2012-02-10 | 30 | 2012-03-10 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Депортамент региональных программ Фонда, Финансовый департамент Фонда
6 | Утверждение РАП Фондом (Решение Правления Фонда) | 2012-03-10 | 20 | 2012-04-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Правление Фонда
7 | Заключение соглашений | 2012-04-01 | 30 | 2012-05-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С.
7.1. | Заключение соглашений между Фондом и Министерство строительства и ЖКХ НСО | 2012-04-01 | 5 | 2012-04-05 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Финансовый департамент Фонда
7.2. | Заключение соглашений между Министерством строительства и муниципальными образованиями | 2012-04-01 | 30 | 2012-05-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Главы МО
8 | Перечисление денежных средств в субъект Российской Федерации | 2012-04-01 | 30 | 2012-05-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Финансовый департамент Фонда
9 | Проведение конкурсных процедур муниципальными образованиями | 2012-04-01 | 45 | 2012-05-15 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Адм-ция МО
10 | Подписание контрактов/договоров по итогам конкурсов между муниципальными образованиями и подрядчиками | 2012-05-01 | 15 | 2012-05-15 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Глава МО
11 | Перечисление 100% финансовых средств в муниципальные образования | 2012-05-01 | 15 | 2012-05-15 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | МСиЖКХ
12 | Выполнение работ по капитальному ремонту МКД | 2012-05-15 | 165 | 2012-11-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Главы МО
13 | Мониторинг реализации программы | 2012-05-15 | 185 | 2012-12-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | ГЖИ НСО, Администрации МО
13.1. | Предоставление отчетности муниципальными образованиями (еженедельно, каждую среду, следующую за отчетной датой) | 2012-05-15 | 165 | 2011-11-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации МО
13.2. | Заседания рабочей группы по реализации 185-ФЗ (еженедельно) | 2012-02-01 | 338 | 2012-12-31 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | МСиЖКХ
14 | Введение объектов в эксплуатацию | 2012-11-01 | 10 | 2012-11-10 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | МО, ГЖИ
15 | Оформление документации о сдаче-приемке объектов | 2012-11-10 | 20 | 2012-12-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | МО, ГЖИ
16 | Окончание работ по капитальному ремонту МКД | 2012-10-01 | 60 | 2012-12-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С.
17 | Подготовка отчета о реализации программы в Фонд (в случае необх-сти - подготовка изменений в программу) | 2012-12-01 | 30 | 2012-12-31 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | МСиЖКХ
18 | Предоставление отчета в Фонд | 2013-01-11 | 35 | 2013-02-15 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Департамент мониторинга Фонда
19 | Решение Правления Фонда об утверждении отчета о реализации программы капитального ремонта МКД 2012г | 2013-02-15 |  | 2013-03-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Депортамент региональных программ Фонда, Финансовый департамент Фонда
7.1 | Формирование заявки на оплату | 2011-01-18 | 1 | 2011-01-19 | Руководитель П | -
7.2 | Формирование сводной заявки на оплату | 2011-01-19 | 1 | 2011-01-20 | Гл.экономист | -
7.3 | Оплата | 2011-02-24 | 5 | 2011-03-01 | Гл.экономист | -
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
8 | Перечисление денежных средств в субъект Российской Федерации | 2012-04-01 | 30 | 2012-05-01 | МСиЖКХ | 368742 | 2011-04-01: 368742
11 | Перечисление 100% финансовых средств в муниципальные образования | 2012-05-01 | 15 | 2012-05-15 | МО | 468742 | 2011-05-01: 468742
| ВСЕГО |  |  |  |  | 468742 | 0 | 0 | 0 | 368742 | 468742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Начало = [Окончание, row above]
Начало = [Окончание, row above]+35
Note on B31: Вершинин Денис Владимирович: Что это?