## Лист1
"Утверждаю"
Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
Д.В. Вершинин
____________________________
| Переселение из аварийного жилищного фонда |  |  |  | Начало работ | 2011-12-20 | [13 empty] | "_____" _________________ 2012 г.
| Макавчик Елена Владимировна |  |  |  | Окончание работ | 2013-04-01
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
1 | Утверждение лимитов | 2011-12-01 | 20 | 2011-12-20 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С.
2 | представление заявок муниципальными образованиями | 2011-12-20 | 30 | 2012-01-20 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Главы МО
3 | Подготовка и утверждение региональной адресной пограммы (далее - РАП) по переселению аварийного жил.фонда (малоэт.) | 2012-01-20 | 12 | 2012-02-01 | Потанина Г.Я, Горбовский И.С.
4 | Предоставление региональной адресной программы в ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд) | 2012-02-01 | 10 | 2012-02-10 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С.
5 | Рассмотрение РАП в Фонде | 2012-02-10 | 30 | 2012-03-10 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Департамент региональных программ Фонда, Финансовый департамент Фонда
6 | Утверждение РАП Фондом (Решение Правления Фонда) | 2012-03-10 | 20 | 2012-04-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Правление Фонда
7 | Заключение соглашений | 2012-04-01 | 30 | 2012-05-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Главы МО
7.1. | Заключение соглашений между Фондом и Министерством строительства и ЖКХ НСО | 2012-04-01 | 10 | 2012-04-10 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Финансовый департамент Фонда
7.2. | Заключение соглашений между Министерством строительства и муниципальными образованиями | 2012-04-10 | 20 | 2012-05-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Главы МО
8 | Перечисление денежных средств в субъект Российской Федерации | 2012-04-01 | 10 | 2012-04-10 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Министерство финансов НСО
9 | Проведение конкурсных процедур муниципальными образованиями | 2012-04-01 | 45 | 2012-05-15 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Администрации МО
10 | Подписание контрактов/договоров по итогам конкурсов между муниципальными образованиями и подрядчиками | 2012-05-01 | 15 | 2012-05-15 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Заказчик ( адм.МО)- Застройщик (юр.лицо)
11 | Перечисление 30 % финансовых средств в муниципальные образования из федеральных средств (авансовый платеж по контракту) | 2012-05-15 | 15 | 2012-06-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Заказчик ( адм.МО)
12 | Перечисление 100 % финансовых средств в муниципальные образования из средств субъекта РФ (условия соглашения с гос. корпорацией) | 2012-05-15 | 15 | 2012-06-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Заказчик ( адм.МО)
13 | Выполнение работ по строительству объекта | 2012-05-16 | 194 | 2012-12-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Застройщик
14 | Мониторинг реализации программы | 2012-05-15 | 185 | 2012-12-20 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | ГАСН НСО, Администрации МО
15 | Перечисление 30% финансовых средств (после предоставления актов выполненных работ, по мере предоставления) | 2012-08-01 | 60 | 2012-10-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Заказчик (адм.МО)
16 | Введение объектов в эксплуатацию | 2012-12-01 | 10 | 2012-12-10 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Глава МО
17 | Перечисление 40% финансовых средств (после подписания разрешения на ввод в эксплуатацию главой МО) | 2012-12-10 | 10 | 2012-12-20 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Заказчик (адм.МО)
18 | Проведение действий, связанных с государственной регистрацией объектов недвижимого имущества | 2012-11-01 | 10 | 2012-12-10 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | УФРС по НСО, Застройщик
19 | Фактическое переселение нанимателей (собственников) | 2012-12-10 | 20 | 2012-12-31 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Заказчик (адм.МО)
20 | Подготовка фин. отчета о реализации программы в Фонд (в случае необ-сти - подготовка изменений в программу) | 2012-12-10 | 21 | 2012-12-31 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С.
21 | Предоставление фин. отчета в Фонд | 2013-01-11 | 35 | 2013-02-15 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Департамент мониторинга Фонда
22 | Решение Правления Фонда об утверждении фин.отчета о реализации программы переселения граждан 2012г | 2013-02-15 | 15 | 2013-03-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Правление Фонда
23 | Снос расселяемых объектов | 2012-05-01 | 335 | 2013-04-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Заказчик (адм.МО)
24 | Утверждение отчета о реализации программных мероприятий 2012г. (в том числе о расселяемых объектах) | 2013-03-01 | 31 | 2013-04-01 | Потанина Г.Я., Горбовский И.С. | Правление Фонда
20 | Формирование заявки на оплату | 2011-01-18 | 1 | 2011-01-19 | Руководитель П | -
21 | Формирование сводной заявки на оплату | 2011-01-19 | 1 | 2011-01-20 | Гл.экономист | -
22 | Оплата | 2011-02-24 | 5 | 2011-03-01 | Гл.экономист | -
23
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 1. | 2012-04-01 | 9 | 2012-04-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Перечисление денежных средств в субъект РФ |  |  |  | МСиЖКХ | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Этап 2. | 2012-05-15 | 17 | 2012-06-01 |  | 54461.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54461.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Перечисление 30 % финансовых средств в муниципальные образования из федеральных средств (авансовый платеж по контракту) |  |  |  | Муниципальные образования Новосибирской области | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Перечисление 100 % финансовых средств в муниципальные образования из средств субъекта РФ (условия соглашения с гос. корпорацией) |  |  |  |  | 28365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28365.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Этап 3. | 2012-08-01 | 61 | 2012-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Перечисление денежных средств в субъект РФ |  |  |  | МСиЖКХ | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Этап 4. | 2012-08-01 | 61 | 2012-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Промежуточные платежи |  |  |  | Муниципальные образования Новосибирской области | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Этап 5. | 2012-12-10 | 10 | 2012-12-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34794.28
4.1. | Перечисление денежных средств в субъект РФ |  |  |  | МСиЖКХ | 34794.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34794.28
5 | Этап 6. | 2012-12-10 | 10 | 2012-12-20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34794.28
5.5. | Окончательный расчет |  |  |  | Муниципальные образования Новосибирской области | 34794.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34794.28
| ВСЕГО |  |  |  |  | 115351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54461.01 | 0 | 0 | 26095.71 | 0 | 0 | 0 | 34794.28
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Начало = [Окончание, row above]
Начало = [Окончание, row above]+35