## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
__________________________ Д.В. Вершинин
| Проект: замена и модернизация лифтов |  |  |  | Начало работ | 2012-03-12 | [9 empty] | "_________" ______________________ 2012 г.
| Макавчик Елена Владимировна |  |  |  | Окончание работ | 2012-12-01 | [7 empty] | М.П.
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
1 | Подготовка, согласование и утверждение проекта распоряжения о разработке долгосрочной целевой программы по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы (далее - Программа) | 2012-03-12 | 42 | 2012-04-23 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В.
2 | Подготовка доклада об основных направлениях Программы | 2012-03-12 | 42 | 2012-04-23 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В.
3 | Утверждение лимитов | 2012-04-01 | 49 | 2012-05-20 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Правительство НСО
4 | Мониторинг реализации программы | 2012-04-11 | 204 | 2012-11-01 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | ГЖИ НСО, Администрации МО
4.1. | Предоставление отчетности муниципальными образованиями (еженедельно, каждую среду, следующую за отчетной датой) | 2012-04-11 | 204 | 2012-11-01 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Администрации МО
4.2. | Заседания рабочей группы по реализации ДЦП (еженедельно) | 2012-04-11 | 204 | 2012-11-01 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В.
5 | Подготовка проекта долгосрочной целевой программы по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы (далее - ДЦП) | 2012-04-13 | 10 | 2012-04-23 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В.
6 | представление заявок муниципальными образованиями | 2012-04-30 | 30 | 2012-05-30 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО
7 | Согласование проекта ДЦП:
7.1. | Предоставление проекта ДЦП в министерство экономического развития Новосибирской области | 2012-04-23 | 14 | 2012-05-07 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Минэконом НСО
7.2. | Рассмотрениепроекта ДЦП в министерстве финансов и налоговой политике Новосибирской области | 2012-05-07 | 14 | 2012-05-21 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Минфин НСО
7.3. | Рассмотрение проекта ДЦП первым заместителем Губернатора Новосибирской области Л.В. Горниным | 2012-05-21 | 4 | 2012-05-25 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Горнин Л.В.
7.4. | Согласование проекта ДЦП с администрациями муниципальных образований - участниками ДЦП, профильным комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области | 2012-05-18 | 10 | 2012-05-28 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО, Заксобрание НСО
7.5. | Прохождение процедуры правовой и антикоррупционной экспертизы | 2012-05-25 | 14 | 2012-06-08 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | ГПД НСО
7.6. | Рассмотрение проекта ДЦП на заседании Правления Новосибирской области, одобрение, издание постановления об утверждении ДЦП | 2012-06-08 | 7 | 2012-06-15 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Правительство НСО
8 | Заключение соглашений между Министерством строительства и ЖКХ НСО и муниципальными образованиями | 2012-06-17 | 5 | 2012-06-22 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО
9 | Выполнение работ по замене модернизации лифтов | 2012-06-17 | 106 | 2012-10-01 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО
10 | Подписание контрактов/договоров между муниципальными образованиями и подрядчиками | 2012-06-22 | 5 | 2012-06-27 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО
11 | Перечисление финансовых средств в муниципальные образования в зависимости от доли софинансирования | 2012-06-27 | 10 | 2012-07-07 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В.
12 | Введение объектов в эксплуатацию | 2012-10-01 | 10 | 2012-10-11 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО
13 | Оформление документации о сдаче-приемке объектов | 2012-10-10 | 20 | 2012-10-30 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО
14 | Окончание работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | 2012-11-01 | 1 | 2012-11-02 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В. | Главы МО
15 | Подготовка отчета о реализации программы в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и министерство экономического развития Новосибирской области (в случае необх-сти - подготовка изменений в программу) | 2012-11-01 | 30 | 2012-12-01 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В.
19 | Решение Правления Фонда об утверждении отчета о реализации программы капитального ремонта МКД 2012г | 2013-02-15 |  | 2013-03-01 | Александрова Л.А. Юрченко Е.В.
7.1 | Формирование заявки на оплату | 2011-01-18 | 1 | 2011-01-19 | Руководитель П | -
7.2 | Формирование сводной заявки на оплату | 2011-01-19 | 1 | 2011-01-20 | Гл.экономист | -
7.3 | Оплата | 2011-02-24 | 5 | 2011-03-01 | Гл.экономист | -
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
11 | Перечисление финансовых средств в муниципальные образования в зависимости от доли софинансирования | 2012-06-27 | 10 | 2012-07-07 | МО | 154600
154600
| ВСЕГО |  |  |  |  | 154600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Начало = [Окончание, row above]
Начало = [Окончание, row above]+35