## Лист1
| "СОГЛАСОВАНО" | [10 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области - министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | [10 empty] | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области
| __________________________ В.А. Никонов | [12 empty] | __________________________ Д.В. Вершинин
| "_________" ______________________ 2012 г. | [12 empty] | "_________" ______________________ 2012 г.
| М.П. | [10 empty] | М.П.
Календарный план-график работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
1 | Формирование перечня объектов | 2012-03-23 | 12 | 2012-04-05 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов представляют ПСД
2 | Подготовка НПА (порядок финансирования, условия предоставления, проект соглашения) | 2012-03-26 | 26 | 2012-04-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С.
3 | Анализ заявок и ПСД | 2012-04-05 | 15 | 2012-04-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С., Зиновьев П.Н. | ГВЭ НСО (проводит экспертизу)
4 | Конкурсные процедуры в районах (подготовка) | 2012-04-06 | 19 | 2012-04-25 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов
5 | Заключение соглашений между Министерством строительства и муниципальными образованиями | 2012-04-20 | 5 | 2012-04-25 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов
6 | Проведение конкурсных процедур | 2012-04-25 | 45 | 2012-06-10 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов
7 | Перечисление денежных средств в районы | 2012-06-01 | 10 | 2012-06-10 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С.
8 | Мониторинг реализации мероприятий (финансирование, сроки и качество выполнения работ) | 2012-06-01 | 90 | 2012-09-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С., Анищенко В.В. | Инспекция ГСН, контролирующие органы
9 | Предоставление отчетности муниципальными образованиями (ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным) | 2012-06-01 | 90 | 2012-08-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов
10 | Проведение штаба под председательством министра (ежемесячно) | 2012-06-01 | 90 | 2012-09-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С.
11 | Подписание контрактов/договоров по итогам конкурсов между муниципальными образованиями и подрядчиками | 2012-06-10 | 5 | 2012-06-15 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов
12 | Выполнение работ по капитальному ремонту школ | 2012-06-15 | 60 | 2012-08-15 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов, подрядные организации
13 | Введение объектов в эксплуатацию | 2012-08-10 | 10 | 2012-08-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Инспекция ГСН
14 | Итоговый отчет о выполнении работ в Министерство строительства (КС-2, КС-3, копия акта ввода) | 2012-08-10 | 10 | 2012-08-20 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Администрации районов
15 | Отчет в Министерство образования и науки РФ | 2012-08-20 | 10 | 2012-09-01 | Юрченко Е.В., Горбовский И.С. | Министерство образования и науки НСО
7.1 | Формирование заявки на оплату | 2011-01-18 | 1 | 2011-01-19 | Руководитель П | -
7.2 | Формирование сводной заявки на оплату | 2011-01-19 | 1 | 2011-01-20 | Гл.экономист | -
7.3 | Оплата | 2011-02-24 | 5 | 2011-03-01 | Гл.экономист | -
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
8 | Перечисление денежных средств в субъект Российской Федерации | 2012-06-01 | 10 | 2012-06-10 | МСиЖКХ | 284132.5 | 2011-06-01: 284132.5
11 | Перечисление 100% финансовых средств в муниципальные образования | 2012-06-01 | 10 | 2012-06-10 | МО | 284132.5 | 2011-06-01: 284132.5
| ВСЕГО |  |  |  |  | 284132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]
Начало = [Окончание, row above]
Начало = [Окончание, row above]+35