## ДЦП свод
УТВЕРЖДАЮ
министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
ДЦП "Чистая вода" в Новосибирской области на 2012-2017годы" |  |  |  |  | Начало работ | 2012-01-11
Архипов Д.Н. |  |  |  |  | Окончание работ | 2012-12-20 | [7 empty] | "____"___________2012_______________Д.В.Вершинин
Календарный план-график работ
№ п/п | Содержание работ | Начало | Продолжи-тельность | Окончание | Отвественные
|  | дата | календарные дни | дата | в МСиЖКХ | Внешние Исполнители
| Этап 0. |  |  |  | Хлебас Н.Б. | МРиГО НСО
0.1 | Подготовка и утверждение проекта постановления Правительства НСО "Об утверждении условий предоставления субсидий местным бюжетам на реализации мероприятий программы" | 2012-01-11 | 40 | 2012-02-20
0.2 | Подготовка и утверждение проекта распоряжения Правительства Новосибирской области "О перечне объектов на 2012 год" | 2012-01-25 | 40 | 2012-03-05
0.3 | Заключение соглашения между МСЖКХ НСО и администрациями районов | 2012-02-20 | 15 | 2012-03-06
| Этап 1. |  |  |  | Хлебас Н.Б. | МРиГО НСО
1.1 | Заключение соглашения между администрациями районов и администрациями МО | 2012-03-06 | 9 | 2012-03-15
1.2 | Аукцион и заключение муниципального контракта | 2012-03-16 | 43 | 2012-04-28
1.3 | Корректировка лимитов обл. бюджета 2012 года по Программе, внесение изменений в Программу в соответствии с требованиями ФЦП "Чистая вода" и сопутствующие НПА | 2012-03-01 | 120 | 2012-06-29
1.4 | Сбор заявок на участие в конкурсном отборе объектов на 2013 год | 2012-03-01 | 113 | 2012-06-22
1.5 | Утверждение комиссией перечня объектов 2013 года | 2012-06-25 | 20 | 2012-07-15
| Этап 2. |  |  |  | Хлебас Н.Б. | МРиГО НСО, организации
2.1 | Строительно-монтажные работы систем водоснабжения | 2012-05-14 | 202 | 2012-12-02
2.3 | Мониторинг и контроль за строительством объектов | 2012-06-01 | 192 | 2012-12-10
| Этап 3. |  |  |  | Хлебас Н.Б. | МРиГО НСО, организации
3.1 | Согласование и утверждение актов выполненных работ и ввода в эксплуатацию | 2012-12-10 | 10 | 2012-12-20
План финансиования проекта
№ п/п | Состав работ по проекту | Начало работ | Продолжи-тельность | Окончание | Получатели | Сумма итого, тыс.руб. | 2012 год
|  | дата | календарные дни | дата |  |  | 2011-01-01 | 2011-02-01 | 2011-03-01 | 2011-04-01 | 2011-05-01 | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01
0 | Этап 0. | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 | Аванс |  |  |  | администрации МО НСО | 0
0.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
0.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
1 | Этап 1. | 2012-03-06 | 26 | 2012-04-01 |  |  | 0 | 0 | 7891.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Аванс |  |  |  | администрации МО НСО | 0
1.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
1.3 | Окончательный расчет (кредиторка 2011 года) |  |  |  |  | 7891.54 | 2011-03-01: 7891.54
2 | Этап 2. | 2012-05-14 | 210 | 2012-12-10 |  |  | 0 | 0 | 6152.23 | 0 | 7280.57 | 12599.5 | 12200 | 26535.2 | 35000 | 43000 | 40000 | 8876.16
2.1 | Аванс |  |  |  | администрации МО НСО | 11950 | 2011-05-01: 600; 2011-06-01: 1350; 2011-07-01: 5000; 2011-08-01: 5000
2.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 116267.5 |  |  | 6152.23 |  | 5280.57 | 8099.5 | 7200 | 16535.2 | 30000 | 33000 | 10000
2.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 63426.16 | 2011-05-01: 1400; 2011-06-01: 3150; 2011-08-01: 5000; 2011-09-01: 5000; 2011-10-01: 10000; 2011-11-01: 30000; 2011-12-01: 8876.16
3 | Этап 3. | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Аванс |  |  |  |  | 0
3.2 | Промежуточные платежи |  |  |  |  | 0
3.3 | Окончательный расчет |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО |  |  |  |  | 199535.2 | 0 | 0 | 14043.77 | 0 | 7280.57 | 12599.5 | 12200 | 26535.2 | 35000 | 43000 | 40000 | 8876.16
19880.07
Formulas:
Окончание = [Начало]+[Продолжи-тельность]