Сообщение о принятии решения

«О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования

и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского

района Новосибирской области»

На основании предложения Общества с ограниченной ответственностью Птицефабрика «Улыбино» от 24.08.2018, в соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы», приказом министерства строительства Новосибирской области от 14.03.2016 № 55 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области», с учетом заключений комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, от 17.09.2018, от 15.01.2019, утвержден приказ министерства строительства Новосибирской области от 27.03.2019 № 173 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».

Состав и порядок деятельности комиссии утвержден приказом министерства строительства Новосибирской области от 14.03.2016 № 55 «О подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области».

Этапы градостроительного зонирования территории

Чернореченского сельсовета Искитимского района

Новосибирской области

1. Рассмотрение предложений об изменении территориальных зон, изменении градостроительных регламентов, о приведении в соответствия с требованиями федерального законодательства.

2. Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – проект изменений):

1) изменение границ территориальных зон;

2) изменение градостроительных регламентов;

3) подготовка сведений о границах территориальных зон в виде графического описания местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания:

1) проведение общественных обсуждений или публичных слушаний;

2) доработка с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Утверждение.

________________

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Вид работ | Срок проведения работ | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии приказа министерства строительства Новосибирской области (далее - министерство) о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – проект изменений в ПЗЗ) (далее – приказ) | в течение 10 дней с даты принятия приказа | отдел территориального планирования управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (далее – отдел территориального планирования), отдел информационного обеспечения министерства строительства Новосибирской области (далее – отдел) |
| 2 | Направление приказа в администрацию Искитимского района Новосибирской области (далее - администрация) для опубликования информации о принятии указанного приказа в средствах массовой информации | в течение 10 дней с даты принятия приказа | отдел территориального планирования |
| 3 | Подготовка проекта изменений в ПЗЗ | в соответствии с условиями государственного контракта | Исполнитель работ в соответствии с государственным контрактом |
| 4 | Проверка проекта изменений в ПЗЗ на соответствие требованиям, изложенным в государственном контракте на подготовку проекта изменений в ПЗЗ, подготовка заключения о соответствии (несоответствии) проекта изменений в ПЗЗ требованиям, изложенным в государственном контракте (далее – заключение) | в течение 12 дней со дня поступления проекта изменений в ПЗЗ | отдел территориального планирования |
| 5 | Направление проекта изменений в ПЗЗ в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области (далее – комиссия) | в течение 3 дней со дня проверки проекта изменений в ПЗЗ | отдел территориального планирования |
| 6 | Рассмотрение заключения и проекта изменений в ПЗЗ | в течение 12 дней | комиссия |
| 7 | Направление проекта изменений в ПЗЗ в администрацию для согласования или в случае обнаружения несоответствия проекта изменений в ПЗЗ техническим регламентам, генеральному плану поселения, Схеме территориального планирования Новосибирского района Новосибирской области, Схеме территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, Схеме территориального планирования Новосибирской области, в комиссию на доработку | в течение 3 дней со дня подписания заключения | отдел территориального планирования |
| 8 | Согласование администрацией проекта изменений в ПЗЗ | не более 30 дней со дня поступления в администрацию проекта изменений в ПЗЗ | администрация |
| 9 | В случае поступления от администрации заключения, содержащего положения о несогласии с проектом изменений в ПЗЗ, принятие решения о создании согласительной комиссии, подготовка проекта приказа министерства об утверждении положения и состава согласительной комиссии | в течение 10 дней со дня установленного срока согласования проекта изменений в ПЗЗ | отдел территориального планирования, отдел правового обеспечения |
| 10 | По результатам работы согласительная комиссия представляет в министерство заключение о согласовании проекта изменений в ПЗЗ, подготовленный проект изменений в ПЗЗ с внесенными в него изменениями, и материалы в текстовой форме и (или) в виде карт по несогласованным вопросам | в течение 15 дней со дня принятия решения о создании согласительной комиссии | согласительная комиссия |
| 11 | На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, принятие решения о направлении согласованного или несогласован-ного в определенной части проекта изменений в ПЗЗ в комиссию для доработки или рассмотрению данного проекта на общественных обсуждениях или публичных слушаниях | в течение 2 дней со дня представления согласительной комиссией заключения о согласовании проекта изменений в ПЗЗ, подготовленного проекта изменений в ПЗЗ с внесенными в него изменениями и материалов в текстовой форме и (или) в виде карт по несогласованным вопросам | отдел территориального планирования |
| 12 | В случае согласования проекта изменений в ПЗЗ, направление в администрацию сопроводительного письма о необходимости проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с указанием сроков проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, установленных частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации с приложением проекта изменений в ПЗЗ | в течение 5 рабочих дней со дня согласования проекта изменений в ПЗЗ | комиссия, отдел территориального планирования |
| 13 | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ в каждом населенном пункте поселения | не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования постановления о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний | администрация |
| 14 | Направление протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ, заключений о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в комиссию | в течение 5 рабочих дней с даты опубликования заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | администрация |
| 15 | Обеспечение внесения изменений в проект изменений в ПЗЗ с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний и представление в министерство проекта изменений в ПЗЗ | в течение 15 рабочих дней с даты поступления протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | комиссия |
| 16 | После доработки проекта изменений в ПЗЗ, с учетом протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний, заключений о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, направление проекта решения об утверждении внесения изменений в ПЗЗ на рассмотрение в комиссию по вопросам градостроительства и земельных отношений Новосибирской области (далее - Комиссия ВГиЗО) или принятие решения об отклонении проекта изменений в ПЗЗ и о направлении его на доработку в комиссию в соответствии с указанными протоколами и заключениями с указанием даты его повторного представления | в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в ПЗЗ | комиссия |
| 17 | Принятие приказа об утверждении изменений в ПЗЗ либо об отклонении проекта изменений в ПЗЗ и направление его на доработку в комиссию с указанием даты повторного представления | в течение 12 рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комиссии ВГиЗО | министерство, отдел правового обеспечения |
| 18 | Опубликование приказа об утверждении изменений в ПЗЗ либо об отклонении проекта изменений в ПЗЗ и направление его на доработку на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа | отдел территориального планирования, отдел |
| 19 | Направление приказа об утверждении изменений в ПЗЗ либо об отклонении проекта изменений в ПЗЗ и направление его на доработку в комиссию, в администрацию для опубликования информации о принятии указанного приказа в средствах массовой информации с указанием в публикации сведений о размещении приказа на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа | отдел территориального планирования |

___________

Порядок направления в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав

Новосибирской агломерации Новосибирской области,

предложений заинтересованных лиц по проекту внесения

изменений в правила землепользования и застройки

Чернореченского сельсовета Искитимского района

Новосибирской области

1. С момента размещения решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – проект изменений в ПЗЗ) на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области (далее – комиссия) предложения о порядке, сроках подготовки проекта изменений в ПЗЗ.

2. Предложения представляются всеми заинтересованными лицами не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня официального опубликования настоящего приказа министерства строительства Новосибирской области.

3. Предложения могут быть направлены одним из следующих способов:

1) лично или через уполномоченного представителя в комиссию;

2) почтовым отправлением по месту нахождения комиссии;

3) в электронной форме, путем направления на адрес электронной почты секретаря комиссии.

Место нахождения комиссии:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 40, блок 404 (4 этаж), кабинет № 12.

Почтовый адрес комиссии:

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18.

График работы комиссии:

понедельник – четверг: с 10-00 до 17-00;

пятница: с 10-00 до 16-00;

обеденный перерыв: с 13-00 до 13-48.

выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты:

секретарь комиссии – col@nso.ru.

Справочный телефон:

секретарь комиссии: 8(383) 319-64-72.

4. Предложения по проекту изменений в ПЗЗ должны быть оформлены согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Предложения, внесенные с нарушением срока и формы, предусмотренных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

_________

Предложения

о порядке, сроках проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

| № п/п | Текст порядка и сроках проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки | Содержание предложения | Текст порядка и сроках проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки с учетом предложения | Обоснование необходимости учесть данное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

_________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) – для физических лиц,

___________________________________________________________________________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц,

___________________________________________________________________________________________________

почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии))

__________________________                          ___________                       ___________________

(должность руководителя организации                                    (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

(для юридического лица))