Сообщение о принятии решения

«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки рабочий поселок Чик Коченевского

района Новосибирской области»

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области, в соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, частью 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», приказом министерства строительства Новосибирской области от 14.03.2016 № 55 «О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области» (далее – приказ Минстроя НСО от 14.03.2016 № 55) министерством строительства Новосибирской области утвержден приказ от 27.12.2019 № 730 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения рабочий поселок Коченевского района Новосибирской области», утвержденных решением Совета депутатов рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области от 17.06.2014 № 12, в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков.

Состав и порядок деятельности комиссии утвержден приказом Минстроя НСО от 14.03.2016 № 55.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения рабочий поселок Чик Коченевского района Новосибирской области:

| № п/п | Вид работ | Срок проведения работ | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии приказа министерства строительства Новосибирской области (далее – министерство) о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения рабочий поселок Чик Коченевского района Новосибирской области (далее – проект изменений в ПЗЗ) (далее – приказ) | в течение 10 дней с даты принятия приказа | отдел территориального планирования управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (далее – отдел территориального планирования), отдел информационного обеспечения министерства строительства Новосибирской области (далее – отдел информационного обеспечения) |
| 2 | Направление приказа в администрацию рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области (далее - администрация) для опубликования информации о принятии указанного приказа в средствах массовой информации | в течение 10 дней с даты принятия приказа | отдел территориального планирования |
| 3 | Подготовка проекта изменений в ПЗЗ | в течение 10 дней с даты принятия приказа о подготовке проекта изменений в ПЗЗ | отдел территориального планирования |
| 4 | Проверка на соответствие требованиям градостроительного законодательства, подготовка заключения и направление проекта изменений в ПЗЗ на рассмотрение комиссии | не более 15 дней | отдел контроля за градостроительной деятельностью управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (далее – отдел контроля) |
| 5 | Направление проекта изменений в ПЗЗ в администрацию для согласования | в течение 3 дней со дня подписания заключения отдела контроля | отдел территориального планирования |
| 6 | Согласование администрацией проекта изменений в ПЗЗ | не более 30 дней со дня поступления в администрацию проекта изменений в ПЗЗ | администрация |
| 7 | В случае поступления от администрации заключения, содержащего положения о несогласии с проектом изменений в ПЗЗ, принятие решения о создании согласительной комиссии, подготовка проекта приказа министерства об утверждении положения и состава согласительной комиссии | в течение 10 дней со дня установленного срока согласования проекта изменений в ПЗЗ | отдел территориального планирования, отдел правового обеспечения |
| 8 | По результатам работы согласительная комиссия представляет в министерство заключение о согласовании проекта изменений в ПЗЗ, подготовленный проект изменений в ПЗЗ с внесенными в него изменениями и материалы в текстовой форме по несогласованным вопросам | в течение 15 дней со дня принятия решения о создании согласительной комиссии | согласительная комиссия |
| 9 | На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, принятие решения о направлении согласованного или несогласован-ного в определенной части проекта изменений в ПЗЗ в комиссию для доработки | в течение 2 дней со дня представления согласительной комиссией заключения о согласовании проекта изменений в ПЗЗ, подготовленного проекта изменений в ПЗЗ с внесенными в него изменениями и материалов в текстовой форме по несогласован-ным вопросам | отдел территориального планирования |
| 10 | После согласования проекта изменений в ПЗЗ, направление проекта приказа министерства об утверждении внесения изменений в ПЗЗ на рассмотрение в комиссию по вопросам градостроительства и земельных отношений Новосибирской области (далее - Комиссия ВГиЗО) | в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в ПЗЗ | отдел территориального планирования |
| 11 | На основании рекомендаций Комиссии ВГиЗО по проекту изменений в ПЗЗ принятие приказа об утверждении изменений в ПЗЗ или об отклонении проекта изменений в ПЗЗ и направлении его на доработку в комиссию | в течение 20 рабочих дней со дня поступления рекомендаций | министерство |
| 12 | Опубликование приказа об утверждении изменений в ПЗЗ на официальном сайте министерства в информационно-телекомму-никационной сети Интернет | в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа | отдел территориального планирования, отдел информационного обеспечения |
| 13 | Направление приказа об утверждении изменений в ПЗЗ в администрацию рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области для опубликования информации о принятии указанного приказа в средствах массовой информации с указанием в публикации сведений о размещении приказа на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в течение 5 рабочих дней со дня принятия приказа | отдел территориального планирования |

___________